## Phạm vi - Scope
RDM ↔ SAP ECC 6.0 – PHẠM VI NGHIỆP VỤ CÁC API / API BUSINESS SCOPE
24 đối tượng / objects (21 API + 3 Z-Report) · Tafico (Fico-YTL) · SOW v1.1 · 08/10/2026 · Mức nghiệp vụ, không chi tiết field / Business level, no field detail · Cột nền vàng dành cho IT YTL / Yellow columns for YTL IT
STT No. | status | Mã SOW SOW ID | Nhóm Group | PH Mod. | Loại Type | Nghiệp vụ Business function | Mô tả nghiệp vụ Business description | Question | Chiều · cách kích hoạt Direction · trigger | Dữ liệu vào (Input) Input data | Dữ liệu ra (Output) Output data | Quy trình RDM RDM process | Hướng làm Approach | Nền tảng đã có trên SAP Existing SAP basis | Tóm tắt kỹ thuật Technical overview | Độ phức tạp Complexity | Hạn bàn giao Delivery date | Lưu ý / cần chốt Notes / to decide | [IT YTL] Phương án kế thừa [YTL IT] Reuse option | [IT YTL] Ghi chú [YTL IT] Remarks | TUANNA
1 | A | ZRDM-001 | A | SD | API | Đồng bộ Danh mục Khách hàng & Cơ cấu Bán hàng Retrieve SAP Master Data – SD Module | RDM đồng bộ danh mục khách hàng (Sold-to, Ship-to và quan hệ giữa hai bên) và cơ cấu tổ chức bán hàng (sales org, kênh, ngành hàng, văn phòng, khu vực, điều kiện giao hàng, plant, nhóm khách hàng 3, phương thức thanh toán, loại xe) để làm danh mục chọn khi lập giá, hợp đồng, chương trình. RDM synchronizes the customer master (Sold-to, Ship-to and their relationship) and the sales organization structure (sales org, channel, division, sales office, sales district, shipping condition, plant, customer group 3, payment method, vehicle type), used as selection lists when setting up prices, contracts and programs. |  | SAP → RDM · Job / thủ công SAP → RDM · Job / manual | Sales org, khách hàng (tùy chọn), mốc thay đổi, phân trang Sales org, customer (optional), change date, paging | Khách hàng Sold-to, Ship-to và quan hệ giữa hai bên, tổ chức bán hàng, thanh toán, liên hệ, trạng thái Sold-to customers, Ship-to and their relationships, sales organization, payment, contact, status | P-I, P-II, P-III | Copy & Separate | 4 service khách hàng/ship-to của Websale 4 customer/ship-to services of Websale | Dịch vụ SOAP (hàm Z RFC-enabled) gộp dữ liệu khách hàng, đối tác Sold-to/Ship-to và bảng cấu hình tổ chức bán hàng; lấy toàn bộ và dữ liệu thay đổi, có phân trang. SOAP service (RFC-enabled Z function) combining customer, Sold-to/Ship-to partner and sales-org configuration data; full and delta load, with paging. | Trung bình Medium | 13/11/2026 | Cần xác nhận loại xe = nhóm khách hàng 3 To confirm: vehicle type = customer group 3
2 | A | ZRDM-002 | A | SD | API | Đồng bộ Danh mục Vật tư & Sản phẩm Xi măng Retrieve Material Master Data | RDM đồng bộ danh mục vật tư xi măng (bao, rời): nhóm, loại, ngành hàng, plant, đơn vị, quy đổi barem. RDM synchronizes the cement material master (bag, bulk): material group and type, division, plant, units and bag conversion (barem). |  | SAP → RDM · Job / thủ công SAP → RDM · Job / manual | Sales org, plant, vật tư (tùy chọn), mốc thay đổi, phân trang Sales org, plant, material (optional), change date, paging | Mã và tên vật tư, nhóm, loại, ngành hàng, đơn vị và quy đổi barem, plant, trạng thái Material code and name, group, type, division, units and barem conversion, plant, status | P-I, P-II, P-III | Copy & Separate | Service vật tư của Websale/cân, WMS Material services of Websale/weighbridge, WMS | Dịch vụ SOAP đọc dữ liệu vật tư theo plant/kênh; bổ sung tên nhóm/loại vật tư; lọc theo ngày thay đổi. SOAP service reading material data by plant/channel; adds material group/type descriptions; filter by change date. | Thấp Low | 13/11/2026
3 | A | ZRDM-003 | A | FI | API | Đồng bộ Danh mục Tài khoản Kế toán & Trung tâm Chi phí Retrieve SAP Master Data – FIN Module | RDM lấy danh mục tài khoản kế toán (G/L) và trung tâm chi phí để dùng khi cấu hình hạch toán tự động. RDM retrieves the G/L account and cost center lists for configuring automatic postings. |  | SAP → RDM · Job / thủ công SAP → RDM · Job / manual | Company code, controlling area | Danh sách tài khoản G/L và trung tâm chi phí (tên, trạng thái khóa) G/L account and cost center lists (name, block status) | P-I | Build new | Chưa có; dùng BAPI chuẩn None yet; standard BAPIs available | Hàm mỏng gộp các BAPI chuẩn G/L và cost center thành một danh sách; đối soát toàn bộ định kỳ. Thin function wrapping the standard G/L and cost-center BAPIs into one list; periodic full reconciliation. | Thấp Low | 13/11/2026 | Cần đối soát toàn bộ để bắt thay đổi khóa/xóa Full reconciliation needed to capture block/delete changes
4 | D | ZRDM-004 | B | SD | API | Khởi tạo & Cập nhật Điều kiện Giá (Niêm yết, Giá sàn, Nội bộ) Create / Update Pricing Information | RDM đẩy bảng giá niêm yết, giá sàn, giá nội bộ (hiệu lực từ–đến, tạo mới, tăng giảm hàng loạt, ngưng hiệu lực) sang SAP để tạo/cập nhật điều kiện giá. Có thể tách 3 dịch vụ nếu tham số khác nhau. RDM pushes list, minimum and interco price lists (validity from–to, create, mass increase/decrease, expire) to SAP to create/update pricing conditions. May be split into 3 services if parameters differ. |  | RDM → SAP · khi giá được duyệt RDM → SAP · when price is approved | Loại giá (niêm yết / sàn / nội bộ), phạm vi áp dụng (sales org, khách hàng, plant, vật tư), mức giá, hiệu lực từ–đến, mã tham chiếu RDM Price type (list / minimum / interco), scope (sales org, customer, plant, material), price, validity from–to, RDM reference | Trạng thái, thông điệp lỗi, số bản ghi điều kiện giá, mã tham chiếu RDM Status, error message, pricing condition record number, RDM reference | P-IV, P-V, P-IX | Build new | BAPI giá chuẩn không gọi từ ngoài được Standard pricing BAPI is not remote-callable | Hàm Z bọc BAPI điều kiện giá chuẩn, chạy đồng bộ và trả số bản ghi điều kiện; xử lý hàng loạt và ngưng hiệu lực. Z function wrapping the standard pricing-condition BAPI, synchronous, returns the condition record number; handles bulk and expiry. | Cao High | 20/11/2026 | Phạm vi lớn nhất; dùng chung cho 6 luồng giá Largest scope; shared by 6 pricing flows
5 | A | ZRDM-005 | B | SD | API |  | Đồng bộ thuế suất GTGT giữa RDM và SAP để tính giá/hạch toán đúng thuế hiện hành. Synchronize VAT rates between RDM and SAP so that pricing and postings use the current tax rate. |  | RDM ↔ SAP | Mã thuế và hiệu lực (nếu chốt RDM gửi thuế lên SAP) Tax code and validity (if RDM is to send tax to SAP) | Mã thuế, thuế suất, hiệu lực; trạng thái Tax code, tax rate, validity; status | P-IV | Build new | Chưa có; thuế đang là cấu hình SAP None yet; tax is SAP configuration | Dịch vụ chỉ đọc cung cấp thuế suất hiện hành; RDM chỉ gửi mã thuế khi hạch toán (chờ chốt phạm vi). Read-only service providing current tax rates; RDM only passes the tax code when posting (scope pending). | Thấp Low | 20/11/2026 | Cần chốt: RDM ghi thuế lên SAP hay SAP cung cấp thuế cho RDM To decide: RDM writes tax to SAP, or SAP provides tax to RDM |  |  | MM17
6 | B | ZRDM-006 | B | SD | API | Lấy Thông tin Hợp đồng Bán hàng để Xuất Mẫu biểu Retrieve Contract Information (Sync Sales Contract) | RDM lấy hợp đồng bán hàng, hợp đồng nguyên tắc, định mức sản lượng và thời hạn để xuất mẫu biểu; và tạo hàng loạt hợp đồng đầu năm từ RDM sang SAP. RDM retrieves sales contracts, framework contracts, committed volume and validity to generate document templates; and mass-creates contracts from RDM into SAP at the start of the year. |  | SAP → RDM (lấy) · RDM → SAP (tạo hàng loạt đầu năm) SAP → RDM (retrieve) · RDM → SAP (mass create at year start) | Lấy: sales org, khách hàng, kỳ hiệu lực. Tạo hàng loạt: danh sách hợp đồng (khách hàng, kênh, PO, hiệu lực, vật tư), mã tham chiếu RDM Retrieve: sales org, customer, validity period. Bulk create: contract list (customer, channel, PO, validity, material), RDM reference | Hợp đồng (số, khách hàng, vật tư, định mức, hiệu lực); số hợp đồng SAP vừa tạo và trạng thái Contracts (number, customer, material, committed volume, validity); newly created SAP contract numbers and status | P-III | Copy & Separate | Hàm tạo hợp đồng RDM 2022 + service hợp đồng Websale RDM 2022 contract-creation function + Websale contract service | Sao chép hàm tạo hợp đồng RDM 2022 (BAPI hợp đồng chuẩn) và service lấy hợp đồng Websale; thêm sửa hợp đồng và tạo hàng loạt. Clone the RDM 2022 contract-creation function (standard contract BAPI) and the Websale contract service; add contract change and bulk creation. | Trung bình Medium | 20/11/2026 | Mã dịch vụ tạo hàng loạt cần chốt Service code for mass creation to be decided
7 | A | ZRDM-007 | B | SD | API | Lấy Hạn mức Tín dụng theo Khách hàng để Xuất Hợp đồng Retrieve Credit Limit by Customer | RDM kiểm tra hạn mức tín dụng, công nợ và hạn mức còn lại của khách hàng khi xuất hợp đồng. RDM checks the customer's credit limit, receivables and remaining limit when issuing a contract. |  | SAP → RDM · thời gian thực SAP → RDM · real time | Khách hàng, credit control area Customer, credit control area | Hạn mức tín dụng, công nợ đã dùng, hạn mức khả dụng, trạng thái khóa Credit limit, exposure used, available credit, block status | P-III | Reuse as-is | Service credit của Websale Websale credit service | Dùng service credit hiện có, đọc hạn mức và công nợ qua hàm credit exposure chuẩn; RDM không gọi trực tiếp BAPI. Uses the existing credit service, reading limit and exposure through the standard credit-exposure function; RDM does not call BAPIs directly. | – | 20/11/2026 | Cần xác nhận Classic hay FSCM Credit Management To confirm Classic or FSCM Credit Management
8 | R | ZRDM-008 | B | SD | API | Lấy Giá trị Bảo lãnh Ngân hàng theo Khách hàng Retrieve Bank Guarantee Amount by Customer | Lấy giá trị bảo lãnh ngân hàng của khách hàng khi xuất hợp đồng. Retrieve the customer's bank guarantee value when issuing a contract. | ?? | SAP → RDM | Khách hàng Customer | Không áp dụng Not applicable | P-III | Không dùng / Not used | Không có (SAP không quản lý bảo lãnh) None (SAP does not manage bank guarantees) | Không phát triển. No development. | – | 20/11/2026 | SOW v1.1 đánh dấu không sử dụng Marked 'not used' in SOW v1.1
9 | A | ZRDM-009 | B | SD | API | Tạo Chương trình Free-bag về SAP (Type = theo xe) Create Free Bag Promotion Program in SAP | RDM tạo chương trình khuyến mãi tặng bao (free-bag) theo xe trên SAP để tự áp điều kiện tặng hàng khi bán. RDM creates the per-vehicle free-bag promotion program in SAP so that free-goods conditions apply automatically at sales. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP | RDM → SAP · khi chương trình được duyệt RDM → SAP · when the program is approved | Phạm vi (sales org, kênh, văn phòng, nhóm khách hàng 3, plant, điều kiện giao hàng), vật tư tặng, số lượng mua tối thiểu và lượng tặng, hiệu lực, mã tham chiếu RDM Scope (sales org, channel, office, customer group 3, plant, shipping condition), free material, minimum purchase and free quantity, validity, RDM reference | Trạng thái, thông điệp lỗi, số bản ghi điều kiện free goods Status, error message, free-goods condition record number | D-I | Copy & Separate | Hàm tạo free goods RDM 2022 RDM 2022 free-goods creation function | Sao chép hàm tạo free goods của RDM 2022 (chạy bằng BDC); chỉnh logic theo xe; tăng cường xử lý lỗi. Clone the RDM 2022 free-goods function (BDC-based); adapt the per-vehicle logic; harden error handling. | Cao High | 20/11/2026 | Cần chốt logic 'theo xe' 'Per vehicle' logic to be decided |  |  | Z_ESD012_CREATE_VBN1
10 | A | ZRDM-010 | C | SD | API | Khởi tạo Sale Contract Freebag Create Free Bag Sales Contract | RDM tạo hoặc cập nhật hợp đồng free-bag theo khóa Sold-to + Ship-to + Plant + Material; tạo hàng loạt đầu năm cho tồn năm cũ; hủy hợp đồng chỉ thực hiện trên RDM. RDM creates or updates free-bag contracts keyed by Sold-to + Ship-to + Plant + Material; mass-creates at year start for prior-year balances; contract cancellation is done in RDM only. |  | RDM → SAP · đầu kỳ / khi tồn thay đổi RDM → SAP · at period start / when balance changes | Hành động (tạo / cập nhật), khách hàng, Ship-to, plant, vật tư, lượng free-bag, hiệu lực, số hợp đồng SAP (khi cập nhật), mã tham chiếu RDM Action (create / update), customer, Ship-to, plant, material, free-bag quantity, validity, SAP contract number (on update), RDM reference | Số hợp đồng free-bag SAP, trạng thái, thông điệp lỗi SAP free-bag contract number, status, error message | D-XI | Copy & Separate | Hàm tạo hợp đồng free-bag RDM 2022 RDM 2022 free-bag contract function | Sao chép hàm tạo hợp đồng free-bag (BAPI hợp đồng chuẩn + commit); thêm nhánh cập nhật và tạo hàng loạt. Clone the free-bag contract function (standard contract BAPI + commit); add update and bulk branches. | Cao High | 27/11/2026 | Bổ sung nhánh cập nhật Update branch to be added |  |  | Z_ESD013_CREATE_VA41
11 | A | ZRDM-011 | C | SD | API | Lấy Sản lượng Tính Chiết khấu & Dữ liệu Freebag Đã Chi trả Retrieve Sales Volume Data for Rebate Calculation | RDM lấy sản lượng thực giao đã xuất hóa đơn, kèm dữ liệu free-bag đã chi trả, để tính trích, chi trả và quyết toán chiết khấu. RDM retrieves actual delivered volume that has been invoiced, together with free-bag volume already paid, to calculate accruals, payouts and rebate settlement. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP | SAP → RDM · Job / thủ công, khối lượng lớn SAP → RDM · Job / manual, high volume | Sales org, kỳ xuất kho / xuất hóa đơn, khách hàng (tùy chọn), phân trang Sales org, goods-issue / billing period, customer (optional), paging | Sản lượng theo đơn, giao hàng, hóa đơn: khách hàng, Ship-to, vật tư, plant, ngày giao, số lượng, đơn vị; lượng free-bag đã chi trả Volume by order, delivery and invoice: customer, Ship-to, material, plant, delivery date, quantity, unit; free-bag volume already paid | D-II, D-V, D-VI, D-VIII, D-XI, D-XIII, D-XIV | Copy & Separate | Hàm dữ liệu báo cáo SO/DO SO/DO report data function | Sao chép hàm báo cáo SO/DO; lọc theo kỳ, phân trang, loại hóa đơn hủy, bổ sung dữ liệu free-bag đã chi trả. Clone the SO/DO report function; filter by period, paging, exclude cancelled billing, add paid free-bag data. | Cao High | 27/11/2026 | Cần phân trang; chốt định nghĩa 'sản lượng' Paging required; 'volume' definition to be decided
12 | A | ZRDM-012 | C | SD | API | Tạo Yêu cầu Giảm giá Bán hàng / Cấn trừ Công nợ (Credit Memo) Create SO Credit Memo for Receivable Offset | Khi quyết toán chiết khấu off-invoice: RDM yêu cầu SAP tạo yêu cầu ghi có (credit memo) cấn trừ công nợ, tạo billing, xuất hóa đơn điện tử và trả về số SO, số billing, số hóa đơn điện tử. On off-invoice rebate settlement: RDM asks SAP to create a credit memo request to offset receivables, create billing, issue the e-invoice, and return the SO, billing and e-invoice numbers. | Chạy VA41 type Credit / VF01 | RDM → SAP · khi quyết toán được duyệt RDM → SAP · when settlement is approved | Khách hàng, kênh / ngành hàng, vật tư, giá trị quyết toán, lý do, phương thức thanh toán, ngày billing, mã tham chiếu RDM Customer, channel / division, material, settlement value, reason, payment method, billing date, RDM reference | Số credit memo (SO), số billing, số hóa đơn điện tử, trạng thái Credit memo (SO) number, billing number, e-invoice number, status | D-IX.a, D-X | Copy & Separate | Hàm tạo credit memo request RDM 2022 RDM 2022 credit memo request function | Sao chép hàm credit memo request; nối billing và hóa đơn điện tử trong một giao dịch, chống ghi trùng theo mã tham chiếu RDM. Clone the credit-memo-request function; chain billing and e-invoice in one transaction, duplicate-safe by RDM reference. | Cao High | 27/11/2026 | 3 bước phải chạy trọn trong một lần gọi All 3 steps must run in a single call |  |  | Z_ESD014_CREATE_VA01
13 | A | ZRDM-013 | C | FI | API | Tạo Bút toán Hóa đơn Chiết khấu Trực tiếp / Chứng từ FI Create Discount Billing / FI Document | Khi quyết toán chiết khấu theo hình thức off-set: RDM yêu cầu SAP hạch toán trực tiếp chứng từ FI (không xuất hóa đơn điện tử) từ bảng phân bổ quyết toán. On off-set rebate settlement: RDM asks SAP to post the FI document directly (no e-invoice) from the settlement allocation table. | Đang chạy Tcode nào | RDM → SAP · khi quyết toán được duyệt RDM → SAP · when settlement is approved | Company code, loại chứng từ, ngày hạch toán, khách hàng, các dòng hạch toán (tài khoản, trung tâm chi phí, thuế, số tiền), tham chiếu quyết toán, mã tham chiếu RDM Company code, document type, posting date, customer, posting lines (account, cost center, tax, amount), settlement reference, RDM reference | Số chứng từ FI, company code, năm tài chính, trạng thái FI document number, company code, fiscal year, status | D-IX.s, D-IX.b, D-X | Copy & Separate | Hàm hạch toán FI RDM 2022 RDM 2022 FI posting function | Sao chép hàm hạch toán FI (qua BAPI hạch toán chuẩn); khung hạch toán dùng chung với 016, 019, 020. Clone the FI posting function (via the standard posting BAPI); posting framework shared with 016, 019, 020. | Cao High | 27/11/2026 | Chưa có trong file mapping POST; cần chốt nhánh quyết toán âm Not yet in the POST mapping file; negative-settlement branch to be decided |  |  | Z_EFI011_CREATE_FB01
14 | ?? | ZRDM-014 | D | FI | Z-Report | Báo cáo SAP: Chiết khấu Thanh toán Trước SAP Z-Report: Early Payment Discount Report | Báo cáo trên SAP tính chiết khấu thanh toán trước: so ngày thanh toán thực tế với điều khoản thanh toán để tính mức chiết khấu được hưởng. SAP report calculating the early payment discount: compares the actual payment date with payment terms to determine the discount earned. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP | Nội bộ SAP SAP internal | Kỳ và khách hàng (tham số báo cáo) Period and customer (report parameters) | Danh sách hóa đơn và mức chiết khấu thanh toán trước tính được (hiển thị trên SAP) List of invoices and the early payment discount calculated (displayed in SAP) | D-III | Build new | Hàm lấy công nợ chưa thanh toán hiện có (làm nguồn dữ liệu) Existing open-item function (as data source) | Báo cáo ABAP trên dữ liệu công nợ chưa thanh toán; logic nằm trong hàm RFC, báo cáo chỉ là lớp hiển thị ALV. ABAP report on open-item data; logic sits in an RFC function, the report is only the ALV display layer. | Trung bình Medium | 27/11/2026 | Cần chốt quy tắc % chiết khấu theo ngày thanh toán Discount % rule by payment date to be decided
15 | ?? | ZRDM-015 | D | FI | API | Lấy Thông tin Chiết khấu Thanh toán Trước đã Tính ở SAP Retrieve Early Payment Discount Information | RDM lấy kết quả chiết khấu thanh toán trước đã tính ở SAP để rà soát và phê duyệt. RDM retrieves the early payment discount results calculated in SAP for review and approval. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP | SAP → RDM · thời gian thực SAP → RDM · real time | Company code, khách hàng, khoảng ngày Company code, customer, date range | Hóa đơn được hưởng, ngày thanh toán, số tiền, mức chiết khấu đã tính Eligible invoices, payment date, amount, discount calculated | D-III | Build new | Đọc kết quả từ ZRDM-014 Reads results from ZRDM-014 | Dịch vụ SOAP chỉ đọc, trả kết quả tính từ ZRDM-014. Read-only SOAP service returning the ZRDM-014 calculation results. | Trung bình Medium | 27/11/2026
16 | A | ZRDM-016 | D | FI | API | Hạch toán Chứng từ FI Chiết khấu Thanh toán Trước Post FI Document for Early Payment Discount | RDM gửi danh sách chiết khấu thanh toán trước đã duyệt để SAP hạch toán giảm công nợ phải thu và ghi nhận chi phí tài chính. RDM sends approved early payment discounts for SAP to post the reduction of receivables and record financial expense. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP chi tiết : TCODE, posting key, tài khoản , chứng từ sample trên 930 cho các trường hợp | RDM → SAP · khi được duyệt RDM → SAP · when approved | Company code, loại chứng từ, ngày hạch toán, khách hàng, hóa đơn tham chiếu, số tiền chiết khấu, mã tham chiếu RDM Company code, document type, posting date, customer, reference invoice, discount amount, RDM reference | Số chứng từ FI, năm tài chính, trạng thái FI document number, fiscal year, status | D-III | Copy & Separate | Khung hạch toán FI RDM 2022 RDM 2022 FI posting framework | Dịch vụ hạch toán trên khung FI dùng chung; kiểm tra số tiền theo kết quả ZRDM-014. Posting service on the shared FI framework; amount validated against the ZRDM-014 results. | Cao High | 27/11/2026 | Dùng chung khung hạch toán FI với 013, 019, 020 Shares the FI posting framework with 013, 019, 020 |  |  | Z_EFI009_CREATE_FB75
17 | B | ZRDM-017 | D | FI | Z-Report | Báo cáo SAP: Tính toán Tiền Lãi Quá hạn Thanh toán SAP Z-Report: Overdue Interest Report | Báo cáo trên SAP tính tiền lãi quá hạn thanh toán theo tuổi nợ, số ngày quá hạn và mức lãi theo hợp đồng. SAP report calculating overdue interest based on debt aging, actual overdue days and the contractual interest rate. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP chi tiết, % lãi phạt lấy ở đâu | Nội bộ SAP SAP internal | Kỳ và khách hàng (tham số báo cáo) Period and customer (report parameters) | Danh sách hóa đơn quá hạn với số ngày quá hạn và tiền lãi tính được (hiển thị trên SAP) List of overdue invoices with overdue days and the interest calculated (displayed in SAP) | D-IV | Build new | Có bảng lãi suất; chưa có logic tính Interest rate table exists; no calculation logic yet | Báo cáo ABAP tính lãi theo bảng lãi suất SAP; logic nằm trong hàm RFC, báo cáo chỉ là lớp hiển thị ALV. ABAP report calculating interest from the SAP interest tables; logic sits in an RFC function, the report is only the ALV display layer. | Trung bình Medium | 27/11/2026 | Cần chốt định nghĩa trường điều chỉnh (GAP) Definition of the adjustment field (GAP) to be decided
18 | B | ZRDM-018 | D | FI | API | Lấy Thông tin Tiền Lãi Quá hạn Thanh toán đã Tính ở SAP Retrieve Overdue Interest Information | RDM lấy bảng kê tiền lãi quá hạn theo từng hóa đơn và khách hàng để rà soát, quyết định thu hoặc miễn giảm. RDM retrieves the overdue interest listing by invoice and customer to review and decide on collection or waiver. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP chi tiết, % lãi phạt lấy ở đâu | SAP → RDM · thời gian thực SAP → RDM · real time | Company code, khách hàng, ngày chốt Company code, customer, key date | Hóa đơn quá hạn, ngày đến hạn, số ngày quá hạn, lãi suất, tiền lãi Overdue invoices, due date, overdue days, interest rate, interest amount | D-IV | Build new | Đọc kết quả từ ZRDM-017 Reads results from ZRDM-017 | Dịch vụ SOAP chỉ đọc, trả kết quả tính từ ZRDM-017. Read-only SOAP service returning the ZRDM-017 calculation results. | Trung bình Medium | 27/11/2026
19 | A | ZRDM-019 | D | FI | API | Hạch toán Chứng từ FI Ghi nhận Lãi Quá hạn Post FI Document for Overdue Interest | RDM gửi số liệu lãi quá hạn đã duyệt để SAP hạch toán ghi tăng phải thu và ghi nhận doanh thu tài chính. RDM sends approved overdue interest figures for SAP to post the increase in receivables and record financial revenue. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP chi tiết : TCODE, posting key, tài khoản , chứng từ sample trên 930 cho các trường hợp | RDM → SAP · khi được duyệt RDM → SAP · when approved | Company code, loại chứng từ, ngày hạch toán, khách hàng, hóa đơn quá hạn tham chiếu, tiền lãi, mã tham chiếu RDM Company code, document type, posting date, customer, reference overdue invoice, interest amount, RDM reference | Số chứng từ FI, năm tài chính, trạng thái FI document number, fiscal year, status | D-IV | Copy & Separate | Khung hạch toán FI RDM 2022 (chưa có hàm riêng cho lãi) RDM 2022 FI posting framework (no dedicated interest function yet) | Dịch vụ hạch toán trên khung FI dùng chung; thêm xử lý thuế GTGT trên tiền lãi. Posting service on the shared FI framework; adds VAT handling on interest. | Trung bình Medium | 27/11/2026 |  |  |  | Z_EFI011_CREATE_FB01
20 | A | ZRDM-020 | D | FI | API | Hạch toán Trích trước Chi phí Chiết khấu (Accrual) Post Expense Accrual FI Document | RDM gửi giá trị trích trước chi phí chiết khấu (hằng tháng/quý) để SAP tự hạch toán bút toán trích chi phí. RDM sends the periodic (monthly/quarterly) discount expense accrual value for SAP to post the accrual entry automatically. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP chi tiết : TCODE, posting key, tài khoản , chứng từ sample trên 930 cho các trường hợp | RDM → SAP · định kỳ RDM → SAP · periodic | Company code, kỳ hạch toán, loại chương trình, tài khoản chi phí / trích trước, trung tâm chi phí, số tiền, mã tham chiếu RDM Company code, posting period, program type, expense / accrual accounts, cost center, amount, RDM reference | Số chứng từ FI, năm tài chính, trạng thái FI document number, fiscal year, status | D-V.a | Copy & Separate | Hàm hạch toán trích chi phí RDM 2022 RDM 2022 expense accrual posting function | Sao chép hàm trích chi phí RDM 2022; trả số chứng từ để dùng cho đảo/hoàn nhập. Clone the RDM 2022 accrual function; returns the document number for later reversal/release. | Trung bình Medium | 27/11/2026 |  |  |  | Z_EFI011_CREATE_FB01
21 | A | ZRDM-021 | D | FI | API | Revert / Hoàn nhập Bút toán Trích trước khi Sai sót Reverse Expense Accrual Posting in Case of Errors | RDM yêu cầu SAP hủy/đảo bút toán trích trước đã hạch toán khi phát hiện sai sót hoặc có điều chỉnh thủ công. RDM asks SAP to cancel/reverse an accrual posting that was already posted, when an error is found or a manual adjustment is made. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP chi tiết : TCODE, posting key, tài khoản , chứng từ sample trên 930 cho các trường hợp | RDM → SAP · khi phát hiện sai RDM → SAP · when an error is found | Số chứng từ FI gốc, năm tài chính, lý do đảo, ngày hạch toán đảo, mã tham chiếu RDM Original FI document number, fiscal year, reversal reason, reversal posting date, RDM reference | Số chứng từ đảo, trạng thái Reversal document number, status | D-V.b, D-X | Build new | Chỉ có BAPI chuẩn đảo chứng từ Only the standard document-reversal BAPI | Hàm mỏng: kiểm tra, đảo chứng từ và commit trong SAP (qua BAPI đảo chứng từ chuẩn). Thin function: check, reverse and commit inside SAP (via the standard document-reversal BAPI). | Trung bình Medium | 27/11/2026 | Chỉ đảo được chứng từ đã hạch toán qua RDM Can only reverse documents posted through RDM |  |  | BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST
22 | A | ZRDM-022 | D | FI | API | Tự động Hoàn nhập Bút toán Trích trước Đầu kỳ Sau Automatically Reverse Expense Accrual Posting | SAP tự đảo bút toán trích trước vào ngày đầu kỳ kế toán tiếp theo (hoàn nhập), kể cả hoàn trích sau khi chi trả. SAP automatically reverses the accrual posting on the first day of the next accounting period (accrual release), including release after payout. | Mô tả cách làm hiện tại trên SAP chi tiết : TCODE, posting key, tài khoản , chứng từ sample trên 930 cho các trường hợp | RDM → SAP · đầu kỳ / sau chi trả RDM → SAP · at period start / after payout | Số chứng từ FI cần hoàn nhập, kỳ / ngày hoàn nhập, mã tham chiếu RDM FI document number to release, release period / date, RDM reference | Số chứng từ hoàn nhập, trạng thái Release document number, status | D-V.c, D-IX.r | Build new | Dùng chung hàm đảo chứng từ với ZRDM-021 Shares the reversal function with ZRDM-021 | Dùng chung hàm đảo chứng từ với ZRDM-021; RDM lập lịch gọi, SAP ghi log và cho phép gửi lại. Shares the reversal function with ZRDM-021; RDM schedules the call, SAP logs and allows retry. | Trung bình Medium | 27/11/2026 | Cần chốt áp dụng cho free-bag hay không To decide whether it applies to free-bag |  |  | BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST
23 | B | ZRDM-023 | D | FI | Z-Report | Báo cáo SAP: Biên bản Đối chiếu Công nợ Khách hàng SAP Z-Report: AR Reconciliation Statement Report | Báo cáo trên SAP lập biên bản đối chiếu công nợ khách hàng theo mẫu của Fico-YTL: doanh số, phát sinh công nợ, chiết khấu cấn trừ, số dư cuối kỳ. SAP report producing the customer AR reconciliation statement in Fico-YTL's template: sales, receivable movements, offset discounts and closing balance. | Cung cấp layout cụ thể, đặc tả từng trường trên báo cáo và logic báo cáo | Nội bộ SAP SAP internal | Kỳ đối chiếu, khách hàng, company code Reconciliation period, customer, company code | Biên bản đối chiếu hiển thị trên SAP: số dư đầu kỳ, phát sinh tăng / giảm (doanh số, thanh toán, chiết khấu, lãi, cấn trừ), số dư cuối kỳ Reconciliation statement displayed in SAP: opening balance, increases / decreases (sales, payments, discounts, interest, offsets), closing balance | D-XII | Copy & Separate | Service đối chiếu công nợ của Websale Websale AR reconciliation service | Báo cáo ABAP theo mẫu Fico-YTL; dữ liệu thô tách riêng để RDM tạo file. ABAP report in the Fico-YTL template; raw data exposed separately so RDM can build the file. | Trung bình Medium | 30/11/2026 | Layout theo mẫu Fico-YTL Layout per Fico-YTL template |  |  | FBL5n điều kiện lọc
24 | B | ZRDM-024 | D | FI | API | Lấy data về RDM tạo File Biên bản Đối chiếu Công nợ (Ký số & Đẩy Websale) Retrieve AR Statement File for E-Signing & Websale | RDM lấy dữ liệu đối chiếu công nợ để tạo file biên bản, ký số và đẩy lại cổng Websale cho khách hàng ký. RDM retrieves reconciliation data to create the statement file, apply e-signature and push it back to the Websale portal for customer signing. | Cung cấp layout cụ thể, đặc tả từng trường trên báo cáo và logic báo cáo | SAP → RDM · Job / thủ công SAP → RDM · Job / manual | Company code, khách hàng, kỳ đối chiếu Company code, customer, reconciliation period | Dữ liệu thô đối chiếu công nợ theo khách hàng và kỳ (số dư, phát sinh) để RDM tạo file Raw AR reconciliation data by customer and period (balances, movements) for RDM to build the file | D-XII | Copy & Separate | Service đối chiếu công nợ của Websale (phần dữ liệu thô) Websale AR reconciliation service (raw data part) | Sao chép phần dữ liệu thô của service đối chiếu công nợ Websale (bỏ phần PDF); RDM tạo file và ký số. Clone the raw-data part of the Websale AR reconciliation service (PDF part dropped); RDM builds the file and applies e-signature. | Cao High | 30/11/2026 | Việc ký số/Websale ngoài phạm vi SAP E-signature/Websale is outside SAP scope
Note on G9: Tuanna ; MM17 massive change Tax
Note on P23: tuanna: theo thực tiễn hướng dẫn thuế, lãi chậm trả thường thuộc diện không phải tính thuế GTGT. Yêu cầu “thêm xử lý GTGT trên tiền lãi” nên được kiểm tra lại theo Luật Thuế GTGT 2024.

## Tổng hợp - Summary
TỔNG HỢP / SUMMARY
Nhóm Group | Nội dung Content | Số đối tượng Objects | Hạn bàn giao Delivery date
A | Master data (khách hàng, vật tư, tài khoản) Master data (customers, materials, accounts) | 3 | 13/11/2026
B | Giá, thuế, hợp đồng, tín dụng, chương trình free-bag Pricing, tax, contracts, credit, free-bag programs | 6 | 20/11/2026
C | Sản lượng, hợp đồng free-bag, credit memo, hạch toán chiết khấu Volume, free-bag contracts, credit memo, rebate posting | 4 | 27/11/2026
D | Chiết khấu thanh toán trước, lãi quá hạn, trích trước, đối chiếu công nợ Early payment discount, overdue interest, accruals, AR reconciliation | 11 | 27–30/11/2026
Tổng / Total |  | 24
Hướng làm Approach | Ý nghĩa Meaning | Số đối tượng Objects
Reuse as-is | Dùng nguyên service đã có, không thay đổi Use the existing service as-is, no change | 1
Copy & Separate | Sao chép đối tượng đã có thành bản riêng cho RDM rồi chỉnh sửa Copy the existing object into a separate RDM version, then adapt it | 13
Build new | Chưa có gì để kế thừa, viết mới Nothing to inherit; build from scratch | 9
Không dùng / Not used | Ngoài phạm vi theo SOW v1.1 Out of scope per SOW v1.1 | 1
Tổng / Total |  | 24
Phân hệ Module | Kỹ năng chính Main skills | Số đối tượng Objects
SD | SAP SD: giá, hợp đồng, free goods, billing, credit memo SAP SD: pricing, contracts, free goods, billing, credit memo | 11
FI | SAP FI/CO: hạch toán, công nợ, trích trước, báo cáo SAP FI/CO: postings, receivables, accruals, reporting | 13
Tổng / Total |  | 24
Nguyên tắc kỹ thuật chung General technical principles | Nội dung Description
Giao thức Protocol | Dịch vụ SOAP publish qua SOAMANAGER trên hàm Z RFC-enabled, theo chuẩn tích hợp hiện hữu của Tafico (Websale, cân, WMS). SOAP services published via SOAMANAGER on RFC-enabled Z functions, following Tafico's existing integration standard (Websale, weighbridge, WMS).
Tách biệt Separation | Mỗi đối tượng của RDM nằm trong package riêng; sao chép từ bản cũ thay vì dùng chung để thay đổi bên RDM không ảnh hưởng Websale và các interface khác. RDM objects live in their own package; copied from existing ones rather than shared, so RDM changes do not affect Websale or other interfaces.
Logic trong SAP Logic inside SAP | Kiểm tra, tính thuế, commit/rollback và chống ghi trùng xử lý trong SAP; không để RDM gọi trực tiếp BAPI chuẩn hay đọc bảng thô. Validation, tax, commit/rollback and duplicate control run inside SAP; RDM does not call standard BAPIs or read raw tables directly.
Kết quả trả về Response | Cấu trúc phản hồi thống nhất: trạng thái, thông điệp, số chứng từ SAP, mã tham chiếu RDM; có log giao dịch và chức năng gửi lại. Uniform response: status, message, SAP document number, RDM reference; transaction log and retry support.
Dữ liệu danh mục Master data | Lấy toàn bộ lần đầu, sau đó theo dữ liệu thay đổi; có phân trang cho dữ liệu lớn; đối soát toàn bộ định kỳ để bắt thay đổi khóa/xóa. Initial full load then delta; paging for large volumes; periodic full reconciliation to catch block/delete changes.
Bảo mật Security | Technical user riêng cho RDM với quyền tối thiểu; truyền qua HTTPS; không phát sinh bản quyền SAP mới. Dedicated least-privilege technical user for RDM; HTTPS transport; no new SAP licences.