## Tổng quan
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI API TÍCH HỢP RDM ↔ SAP ECC 6.0 – 40 NGÀY
Nguồn: Tafico_RDM-SAP_API_Business_Scope_v1.1 – sheet "Phạm vi - Scope" (24 đối tượng: 21 API + 3 Z-Report). Phiên bản kế hoạch v1.0 – lập ngày 28/10/2026
Thời gian | 29/10/2026 → 07/12/2026 (40 ngày lịch = 28 ngày làm việc T2–T6 + 6 thứ Bảy dự phòng/OT cho Tuấn & Nam)
Kiến trúc | REST API (ASP.NET Core .NET 8) – xác thực JWT (role + phạm vi dữ liệu theo đối tác) – SAP NCo 3.1 – SQL Server (ghi qua stored procedure) – Hangfire job nền
Logging | Phía API: Serilog + Correlation-Id + rdm.SapCallLog. Phía SAP (bổ sung): bảng ZRDM_API_LOG/ZRDM_API_LOGI + Application Log SLG1 (object ZRDM) + report ZRDM_LOG_VIEW; Correlation-Id truyền từ API xuống mọi FM
Nguyên tắc API | Mỗi đối tượng × hành động = 1 API riêng (không gộp API tổng). Tổng 112 API – xem sheet "Danh mục API"
Test & tài liệu | Unit test (xUnit), integration DEV930, test theo nhóm A/B/C/D, SIT, hiệu năng, bảo mật, UAT. Tài liệu: BRD/mapping, SAD, API guide, TS ABAP, FS báo cáo, user guide, runbook
Phân bổ chủ đạo | Tuấn + Nam ≈ 68–70% công (API, ABAP FM, logging); Khang: 3 báo cáo Z (014, 017, 023) + RFC đọc kết quả báo cáo; Hằng: tư vấn spec giá & khuyến mại (SD); Sơn: tư vấn spec 3 báo cáo + bút toán FI
Chi phí | Ngân sách 195 triệu VNĐ: Nam 140 · Khang 30 · Hằng 15 · Sơn 10 – Tuấn không tính phí. Phân tích đóng góp của Tuấn và chi phí nếu không có Tuấn: sheet "Chi phí & Đóng góp Tuấn"
PHÂN BỔ NGUỒN LỰC
Thành viên | Vai trò | Công (ngày) | Tỷ trọng | Năng lực T2–T6 | % sử dụng | Trách nhiệm chính
Tuấn | SA / ABAP / BA |  |  | 28 |  | SA/BA: kiến trúc, JWT, logging API, mapping, ~95 API .NET, unit/SIT/UAT, tài liệu API & vận hành
Nam | ABAP / Techlead |  |  | 28 |  | Techlead ABAP: logging SAP, FM RFC (giá, HĐ, free-bag, sản lượng, credit memo, khung FI), API hạch toán 016/019/020, transport, review code
Khang | ABAP |  |  | 28 |  | 3 Z-Report (EPD, lãi quá hạn, đối chiếu công nợ) + RFC đọc kết quả 015/018, TS báo cáo
Sơn | FICO consultant |  |  | 28 |  | Spec 3 báo cáo + ma trận bút toán FI, duyệt test case FI, SIT/UAT FI, user guide FI
Hằng | SD consultant |  |  | 28 |  | Spec giá ZVLP/ZVDI/ZMIN/ZVIV, free-bag, hợp đồng, sản lượng, credit memo; test case & UAT SD
TỔNG
Tỷ trọng Tuấn + Nam
% sử dụng > 100% nghĩa là có làm thêm thứ Bảy (xem sheet "Nguồn lực theo tuần").
MỐC CHÍNH (MILESTONE)
Mốc | Ngày | Nội dung |  |  |  | Điều kiện đạt
M0 – Kickoff | 29/10/2026 | Kickoff, kiểm tra môi trường DEV930 |  |  |  | Môi trường gọi RFC OK
M1 – Chốt yêu cầu | 04/11/2026 | Decision log SD/FI, ma trận bút toán, mapping field ký |  |  |  | BRD + mapping sign-off
M2 – Nền tảng | 06/11/2026 | JWT, logging API, logging SAP (ZRDM_API_LOG + SLG1) |  |  |  | Correlation-Id truy được 2 phía
M3 – Bàn giao nhóm A | 13/11/2026 | ZRDM-001/002/003 – master data (42 API) |  |  |  | Test nhóm A pass
M4 – Bàn giao nhóm B | 20/11/2026 | ZRDM-004…009 – giá, VAT, HĐ, tín dụng, free-bag |  |  |  | Test nhóm B pass
M5 – Bàn giao nhóm C + D (FI) | 27/11/2026 | ZRDM-010…022 – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI, báo cáo 014/017 |  |  |  | Test nhóm C/D pass
M6 – Bàn giao 023/024 | 30/11/2026 | Biên bản đối chiếu công nợ (report + API) |  |  |  | Kế toán xác nhận số liệu
M7 – SIT xong | 02/12/2026 | SIT end-to-end + hiệu năng |  |  |  | Không còn lỗi Critical/High
M8 – UAT ký | 04/12/2026 | UAT người dùng Tafico |  |  |  | Biên bản UAT
M9 – Go-live | 07/12/2026 | Transport PRD, deploy, bàn giao tài liệu |  |  |  | Nghiệm thu
GIẢ ĐỊNH & LƯU Ý
• Backend hiện tại đã có khung (JWT, logging API, idempotency, master data, giá BAPI, FB01/FB75/đảo chứng từ, VA01/VA41/VBN1) – API "Có sẵn" chỉ rà soát + test, "Điều chỉnh" sửa theo spec mới, "Mới" code mới.
• Ước lượng theo ngày công (md); lịch được xếp tự động theo năng lực từng người, ưu tiên hạn bàn giao SOW, tôn trọng phụ thuộc ABAP → API.
• Thứ Bảy là ngày dự phòng/OT, chỉ dùng cho Tuấn & Nam khi việc có nguy cơ trễ hạn SOW.
• Một số API nhóm B/D (đánh dấu cam ở WBS) kết thúc vào thứ Bảy ngay sau hạn SOW 1 ngày – cần chốt với Tafico hoặc tăng OT.
• Open point ở sheet "Rủi ro & Open point" phải chốt trước 04/11; chốt muộn sẽ đẩy lùi nhóm B/C/D.
• Nam đảm nhận thêm API .NET cho 3 nghiệp vụ hạch toán FI (016/019/020) vì dùng trực tiếp khung FI Z_RDM_FI_POST do Nam viết.
• ZRDM-008 (bảo lãnh ngân hàng) không triển khai theo SOW v1.1.

## Danh mục API
DANH MỤC API – mỗi đối tượng × hành động = 1 API
112 API · Trạng thái: Có sẵn = đã có trong backend, rà soát + test · Điều chỉnh = có, sửa theo spec · Mới = xây mới
STT | Mã API | Mã SOW | Nhóm | Đối tượng | Hành động | Method | Endpoint | Hàm SAP / nguồn dữ liệu | Object ABAP phụ thuộc | Trạng thái | Quyền JWT | Idempotency (requestId) | Log API / Log SAP | Người làm | Công (md) | Bắt đầu | Kết thúc | Hạn SOW | Cảnh báo
1 | API-001 | Chung | Chung | Xác thực | Cấp token JWT | POST | /api/auth/token | – | – | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | –
2 | API-002 | Chung | Chung | Xác thực | Làm mới token (refresh) | POST | /api/auth/refresh | – | – | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | –
3 | API-003 | Chung | Chung | Xác thực | Thông tin user hiện tại + phạm vi dữ liệu | GET | /api/auth/me | – | – | Điều chỉnh | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | –
4 | API-004 | Chung | Chung | Người dùng | Danh sách user | GET | /api/auth/users | – | – | Có sẵn | Admin | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | –
5 | API-005 | Chung | Chung | Người dùng | Tạo/sửa user, role, phạm vi đối tác | PUT | /api/auth/users/{username} | – | – | Điều chỉnh | Admin | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | –
6 | API-006 | Chung | Chung | Chứng từ RDM | Tra cứu theo Id | GET | /api/postings/{id} | – | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | –
7 | API-007 | Chung | Chung | Chứng từ RDM | Tra cứu theo requestId | GET | /api/postings/{operation}/{requestId} | – | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | –
8 | API-008 | Chung | Chung | Chứng từ RDM | Tìm kiếm danh sách | GET | /api/postings | – | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | –
9 | API-009 | Chung | Chung | Kết nối SAP | Kiểm tra kết nối | GET | /api/sap/ping | RFC_PING | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | –
10 | API-010 | Chung | Chung | Log API→SAP | Danh sách log gọi SAP | GET | /api/admin/sap-calls | – | – | Có sẵn | Admin | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | –
11 | API-011 | Chung | Chung | Log API→SAP | Chi tiết 1 lần gọi | GET | /api/admin/sap-calls/{id} | – | – | Có sẵn | Admin | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | –
12 | API-012 | Chung | Chung | Log trên SAP | Danh sách log SAP (ZRDM_API_LOG) | GET | /api/admin/sap-logs | Z_RDM_LOG_READ | L.3 | Mới | Admin | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | –
13 | API-013 | Chung | Chung | Log trên SAP | Log SAP theo Correlation-Id | GET | /api/admin/sap-logs/{correlationId} | Z_RDM_LOG_READ | L.3 | Mới | Admin | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | –
14 | API-014 | ZRDM-001 | A | Sold-to | Đồng bộ từ SAP (full + delta) | POST | /api/master-data/sold-to/sync | RFC_READ_TABLE + Z_RDM_CUST_DELTA_GET | N.001 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-13
15 | API-015 | ZRDM-001 | A | Sold-to | Lấy danh sách (lọc, phân trang, changedSince) | GET | /api/master-data/sold-to | DB local | – | Điều chỉnh | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.25 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
16 | API-016 | ZRDM-001 | A | Sold-to | Lấy chi tiết 1 KH | GET | /api/master-data/sold-to/{customer} | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
17 | API-017 | ZRDM-001 | A | Ship-to | Đồng bộ từ SAP (full + delta) | POST | /api/master-data/ship-to/sync | RFC_READ_TABLE + Z_RDM_CUST_DELTA_GET | N.001 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
18 | API-018 | ZRDM-001 | A | Ship-to | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/ship-to | DB local | – | Điều chỉnh | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
19 | API-019 | ZRDM-001 | A | Ship-to | Lấy chi tiết 1 ship-to | GET | /api/master-data/ship-to/{customer} | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
20 | API-020 | ZRDM-001 | A | Quan hệ Sold-to ↔ Ship-to | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/sold-to-ship-to/sync | RFC_READ_TABLE KNVP | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
21 | API-021 | ZRDM-001 | A | Quan hệ Sold-to ↔ Ship-to | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/sold-to-ship-to | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
22 | API-022 | ZRDM-001 | A | Sales Org | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/sales-orgs/sync | RFC_READ_TABLE TVKO/TVKOT | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-13
23 | API-023 | ZRDM-001 | A | Sales Org | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/sales-orgs | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
24 | API-024 | ZRDM-001 | A | Kênh phân phối | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/distribution-channels/sync | RFC_READ_TABLE TVTW/TVTWT | – | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
25 | API-025 | ZRDM-001 | A | Kênh phân phối | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/distribution-channels | DB local | – | Mới | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.25 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
26 | API-026 | ZRDM-001 | A | Sales Office | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/sales-offices/sync | RFC_READ_TABLE TVBUR/TVKBT | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
27 | API-027 | ZRDM-001 | A | Sales Office | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/sales-offices | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
28 | API-028 | ZRDM-001 | A | Sales District | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/sales-districts/sync | RFC_READ_TABLE T171/T171T | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
29 | API-029 | ZRDM-001 | A | Sales District | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/sales-districts | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
30 | API-030 | ZRDM-001 | A | Shipping Condition | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/shipping-conditions/sync | RFC_READ_TABLE TVSB/TVSBT | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
31 | API-031 | ZRDM-001 | A | Shipping Condition | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/shipping-conditions | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 2026-11-13
32 | API-032 | ZRDM-001 | A | Payment Method | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/payment-methods/sync | RFC_READ_TABLE T042Z | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
33 | API-033 | ZRDM-001 | A | Payment Method | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/payment-methods | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
34 | API-034 | ZRDM-001 | A | Vehicle Type | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/vehicle-types/sync | RFC_READ_TABLE TVV3T (chờ chốt) | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
35 | API-035 | ZRDM-001 | A | Vehicle Type | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/vehicle-types | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
36 | API-036 | ZRDM-001 | A | Customer Group 3 | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/customer-groups-3/sync | RFC_READ_TABLE TVV3/TVV3T | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
37 | API-037 | ZRDM-001 | A | Customer Group 3 | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/customer-groups-3 | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
38 | API-038 | ZRDM-001 | A | Sales Office | Lấy gán Sales Office ↔ Sales Org/kênh/ngành | GET | /api/master-data/sales-office-assignments | DB local (TVKBZ) | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
39 | API-039 | ZRDM-001 | A | Toàn bộ master data | Đồng bộ tất cả (job) | POST | /api/master-data/sync-all | Hangfire | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
40 | API-040 | ZRDM-001 | A | Toàn bộ master data | Lịch sử các lần đồng bộ | GET | /api/master-data/sync-runs | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
41 | API-041 | ZRDM-002 | A | Vật tư | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/materials/sync | RFC_READ_TABLE MARA/MAKT/MVKE | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
42 | API-042 | ZRDM-002 | A | Vật tư | Lấy danh sách (tên EN/VN, ĐVT) | GET | /api/master-data/materials | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
43 | API-043 | ZRDM-002 | A | Vật tư | Lấy chi tiết 1 vật tư | GET | /api/master-data/materials/{material} | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
44 | API-044 | ZRDM-002 | A | Material Group | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/material-groups/sync | RFC_READ_TABLE T023/T023T | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
45 | API-045 | ZRDM-002 | A | Material Group | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/material-groups | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-13
46 | API-046 | ZRDM-002 | A | Material Type | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/material-types/sync | RFC_READ_TABLE T134/T134T | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
47 | API-047 | ZRDM-002 | A | Material Type | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/material-types | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
48 | API-048 | ZRDM-002 | A | Division | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/divisions/sync | RFC_READ_TABLE TSPA/TSPAT | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
49 | API-049 | ZRDM-002 | A | Division | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/divisions | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
50 | API-050 | ZRDM-002 | A | Plant | Đồng bộ từ SAP | POST | /api/master-data/plants/sync | RFC_READ_TABLE T001W | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
51 | API-051 | ZRDM-002 | A | Plant | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/plants | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
52 | API-052 | ZRDM-003 | A | Tài khoản GL (COA 1000) | Đồng bộ + đối soát khóa/xóa | POST | /api/master-data/gl-accounts/sync | BAPI_GL_ACC_GETLIST + SKA1/SKB1 | – | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
53 | API-053 | ZRDM-003 | A | Tài khoản GL (COA 1000) | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/gl-accounts | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-13
54 | API-054 | ZRDM-003 | A | Cost Center (G100) | Đồng bộ + đối soát khóa/xóa | POST | /api/master-data/cost-centers/sync | BAPI_COSTCENTER_GETLIST1 | – | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-13
55 | API-055 | ZRDM-003 | A | Cost Center (G100) | Lấy danh sách | GET | /api/master-data/cost-centers | DB local | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.05 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-13
56 | API-056 | ZRDM-004 | B | Bảng giá (ZVLP/ZVDI/ZMIN/ZVIV) | Kiểm tra tồn tại / trùng / overlap | POST | /api/sd/prices/check | RFC_READ_TABLE A990/A991/A912/A919 | N.004 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-20
57 | API-057 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Tạo 1 bảng giá | POST | /api/sd/prices-bapi | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-20
58 | API-058 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Tạo nhiều bảng giá (job nền) | POST | /api/sd/prices-bapi/jobs/create | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 2026-11-20
59 | API-059 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Sửa 1 bảng giá | POST | /api/sd/prices-bapi/change | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-20
60 | API-060 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Sửa nhiều bảng giá (job nền) | POST | /api/sd/prices-bapi/jobs/change | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
61 | API-061 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Duyệt 1 bảng giá | POST | /api/sd/prices-bapi/approve | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
62 | API-062 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Duyệt nhiều bảng giá (job nền) | POST | /api/sd/prices-bapi/jobs/approve | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
63 | API-063 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Bỏ duyệt 1 bảng giá | POST | /api/sd/prices-bapi/unapprove | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
64 | API-064 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Bỏ duyệt nhiều bảng giá (job nền) | POST | /api/sd/prices-bapi/jobs/unapprove | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
65 | API-065 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Hủy hiệu lực 1 bảng giá | POST | /api/sd/prices-bapi/invalidate | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
66 | API-066 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Hủy hiệu lực nhiều bảng giá (job nền) | POST | /api/sd/prices-bapi/jobs/invalidate | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
67 | API-067 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Tạo bảng giá mới từ bảng giá cũ theo VAT% | POST | /api/sd/prices/copy-with-vat | Z_ESD016_PRICES_CONDITIONS | N.004 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 2026-11-20
68 | API-068 | ZRDM-004 | B | Bảng giá | Lấy bảng giá (lọc theo khóa điều kiện, hiệu lực) | GET | /api/sd/prices | RFC_READ_TABLE A9xx + KONH/KONP | – | Điều chỉnh | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.25 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-20
69 | API-069 | ZRDM-004 | B | Job bảng giá | Trạng thái / kết quả job theo requestId | GET | /api/sd/prices-bapi/jobs/{operation}/{requestId} | – | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-20
70 | API-070 | ZRDM-005 | B | Phân loại thuế vật tư (TAXM1) | Cập nhật TAXM1 cho danh sách vật tư | POST | /api/mm/material-tax-classification | BAPI_MATERIAL_SAVEDATA | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-20
71 | API-071 | ZRDM-005 | B | Phân loại thuế vật tư (TAXM1) | Lấy TAXM1 theo vật tư | GET | /api/mm/material-tax-classification | RFC_READ_TABLE MLAN | – | Mới | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.25 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-20
72 | API-072 | ZRDM-005 | B | Mã thuế GTGT | Lấy danh mục mã thuế & thuế suất | GET | /api/fi/tax-codes | RFC_READ_TABLE T007A/A003/KONP | – | Mới | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.25 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-20
73 | API-073 | ZRDM-006 | B | Hợp đồng bán hàng | Lấy danh sách HĐ theo KH/ngày | GET | /api/sd/contracts | Z_RDM_CONTRACT_GET | N.006a | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20
74 | API-074 | ZRDM-006 | B | Hợp đồng bán hàng | Lấy chi tiết 1 HĐ để xuất mẫu biểu | GET | /api/sd/contracts/{contractNo} | Z_RDM_CONTRACT_GET | N.006a | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 2026-11-20
75 | API-075 | ZRDM-006 | B | Hợp đồng bán hàng | Tạo 1 HĐ | POST | /api/sd/contracts | Z_RDM_CONTRACT_CREATE | N.006b | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-20
76 | API-076 | ZRDM-006 | B | Hợp đồng bán hàng | Tạo nhiều HĐ (job nền) | POST | /api/sd/contracts/jobs/create | Z_RDM_CONTRACT_CREATE | N.006b | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 2026-11-20
77 | API-077 | ZRDM-006 | B | Hợp đồng bán hàng | Sửa HĐ | POST | /api/sd/contracts/change | BAPI_CUSTOMERCONTRACT_CHANGE | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-11-20
78 | API-078 | ZRDM-006 | B | Hợp đồng bán hàng | Duyệt HĐ | POST | /api/sd/contracts/approve | BAPI_CUSTOMERCONTRACT_CHANGE | – | Có sẵn | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-11-20
79 | API-079 | ZRDM-007 | B | Hạn mức tín dụng (KNKK) | Lấy hạn mức tất cả KH | GET | /api/customer-credits | RFC_READ_TABLE KNKK | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-11-20
80 | API-080 | ZRDM-007 | B | Hạn mức tín dụng (KNKK) | Lấy hạn mức 1 KH theo KKBER | GET | /api/customer-credits/{customer} | RFC_READ_TABLE KNKK | – | Có sẵn | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.1 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-11-20
81 | API-081 | ZRDM-009 | B | Chương trình free-bag | Tạo 1 chương trình | POST | /api/sd/freebag-programs | Z_RDM_FREEGOODS_MAINTAIN | N.009 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 2026-11-20
82 | API-082 | ZRDM-009 | B | Chương trình free-bag | Tạo nhiều chương trình (job nền) | POST | /api/sd/freebag-programs/jobs/create | Z_RDM_FREEGOODS_MAINTAIN | N.009 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 2026-11-20
83 | API-083 | ZRDM-009 | B | Chương trình free-bag | Sửa chương trình | POST | /api/sd/freebag-programs/change | Z_RDM_FREEGOODS_MAINTAIN | N.009 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 2026-11-20
84 | API-084 | ZRDM-009 | B | Chương trình free-bag | Hủy hiệu lực chương trình | POST | /api/sd/freebag-programs/invalidate | Z_RDM_FREEGOODS_MAINTAIN | N.009 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-20 | Trễ 1 ngày – OT thứ Bảy
85 | API-085 | ZRDM-009 | B | Chương trình free-bag | Lấy danh sách / chi tiết chương trình | GET | /api/sd/freebag-programs | Z_RDM_FREEGOODS_GET | N.009b | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2026-11-20 | Trễ 1 ngày – OT thứ Bảy
86 | API-086 | ZRDM-010 | C | HĐ free-bag | Tạo HĐ free-bag | POST | /api/sd/freebag-contracts | Z_RDM_FREEBAG_CONTRACT | N.010 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-27
87 | API-087 | ZRDM-010 | C | HĐ free-bag | Cập nhật HĐ free-bag (khi tồn thay đổi) | POST | /api/sd/freebag-contracts/change | Z_RDM_FREEBAG_CONTRACT | N.010 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-27
88 | API-088 | ZRDM-010 | C | HĐ free-bag | Lấy chi tiết HĐ free-bag | GET | /api/sd/freebag-contracts/{contractNo} | Z_RDM_CONTRACT_GET | N.006a | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 2026-11-27
89 | API-089 | ZRDM-011 | C | Sản lượng tính chiết khấu | Lấy sản lượng (phân trang, theo KH/kỳ) | GET | /api/sd/sales-volumes | Z_RDM_SALES_VOLUME_GET | N.011a | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-11-27
90 | API-090 | ZRDM-011 | C | Sản lượng tính chiết khấu | Trích xuất khối lượng lớn (job nền) | POST | /api/sd/sales-volumes/jobs/export | Z_RDM_SALES_VOLUME_GET | N.011a | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-11-27
91 | API-091 | ZRDM-011 | C | Free-bag đã chi trả | Lấy dữ liệu free-bag đã chi trả (phân trang) | GET | /api/sd/freebag-payouts | Z_RDM_FREEBAG_PAID_GET | N.011b | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-27
92 | API-092 | ZRDM-012 | C | Credit memo request | Tạo yêu cầu giảm giá / cấn trừ công nợ | POST | /api/sd/credit-memo-requests | Z_RDM_CMR_CREATE | N.012 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-27
93 | API-093 | ZRDM-012 | C | Credit memo request | Tra cứu trạng thái / chứng từ liên quan | GET | /api/sd/credit-memo-requests/{docNo} | RFC_READ_TABLE VBAK/VBFA | N.012 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.25 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-27
94 | API-094 | ZRDM-013 | C | Bút toán CK trực tiếp | Kiểm tra trước khi hạch toán | POST | /api/fi/discount-postings/check | BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2026-11-27
95 | API-095 | ZRDM-013 | C | Bút toán CK trực tiếp | Hạch toán (gồm quyết toán âm) | POST | /api/fi/discount-postings | Z_RDM_FI_POST | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-27
96 | API-096 | ZRDM-015 | D | CK thanh toán trước | Lấy danh sách kết quả tính | GET | /api/fi/early-payment-discounts | Z_RDM_EPD_GET | K.015 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2026-11-27
97 | API-097 | ZRDM-015 | D | CK thanh toán trước | Lấy chi tiết theo KH/kỳ | GET | /api/fi/early-payment-discounts/{customer} | Z_RDM_EPD_GET | K.015 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27
98 | API-098 | ZRDM-016 | D | Bút toán CK thanh toán trước | Kiểm tra trước khi hạch toán | POST | /api/fi/early-payment-discount-postings/check | BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Nam | 0.1 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-27
99 | API-099 | ZRDM-016 | D | Bút toán CK thanh toán trước | Hạch toán | POST | /api/fi/early-payment-discount-postings | Z_RDM_FI_POST | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Nam | 0.25 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 2026-11-27
100 | API-100 | ZRDM-018 | D | Lãi quá hạn | Lấy danh sách kết quả tính | GET | /api/fi/overdue-interests | Z_RDM_ODI_GET | K.018 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27
101 | API-101 | ZRDM-018 | D | Lãi quá hạn | Lấy chi tiết theo KH/kỳ | GET | /api/fi/overdue-interests/{customer} | Z_RDM_ODI_GET | K.018 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27
102 | API-102 | ZRDM-019 | D | Bút toán lãi quá hạn | Kiểm tra trước khi hạch toán | POST | /api/fi/overdue-interest-postings/check | BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Nam | 0.1 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-27
103 | API-103 | ZRDM-019 | D | Bút toán lãi quá hạn | Hạch toán | POST | /api/fi/overdue-interest-postings | Z_RDM_FI_POST | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Nam | 0.25 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27
104 | API-104 | ZRDM-020 | D | Bút toán trích trước (accrual) | Kiểm tra trước khi hạch toán | POST | /api/fi/accruals/check | BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Nam | 0.1 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27
105 | API-105 | ZRDM-020 | D | Bút toán trích trước (accrual) | Hạch toán trích trước | POST | /api/fi/accruals | Z_RDM_FI_POST | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Nam | 0.25 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-27
106 | API-106 | ZRDM-020 | D | Bút toán trích trước (accrual) | Tra cứu chứng từ trích trước do RDM tạo | GET | /api/fi/accruals | DB local + ZRDM_FI_DOC | N.013 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / – | Nam | 0.25 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-27 | Trễ 1 ngày – OT thứ Bảy
107 | API-107 | ZRDM-021 | D | Bút toán trích trước (accrual) | Hoàn nhập 1 chứng từ khi sai sót | POST | /api/fi/accruals/{docNo}/reverse | BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST | N.013 | Điều chỉnh | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 2026-11-27
108 | API-108 | ZRDM-022 | D | Hoàn nhập tự động đầu kỳ | Chạy hoàn nhập tự động (thủ công / Hangfire) | POST | /api/fi/accruals/auto-reverse/run | BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST | N.013 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-21 | 2026-11-28 | 2026-11-27 | Trễ 1 ngày – OT thứ Bảy
109 | API-109 | ZRDM-022 | D | Hoàn nhập tự động đầu kỳ | Lịch sử & kết quả các lần chạy | GET | /api/fi/accruals/auto-reverse/runs | DB local | – | Mới | Partner (đọc) | – | Có / – | Tuấn | 0.25 | 2026-11-28 | 2026-11-28 | 2026-11-27 | Trễ 1 ngày – OT thứ Bảy
110 | API-110 | ZRDM-024 | D | Biên bản đối chiếu công nợ | Lấy danh sách KH có biên bản theo kỳ | GET | /api/fi/ar-statements | Z_RDM_AR_STMT_GET | N.024 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30
111 | API-111 | ZRDM-024 | D | Biên bản đối chiếu công nợ | Lấy chi tiết biên bản 1 KH/kỳ | GET | /api/fi/ar-statements/{customer} | Z_RDM_AR_STMT_GET | N.024 | Mới | Partner (đọc) | – | Có / Có | Tuấn | 0.5 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30
112 | API-112 | ZRDM-024 | D | Biên bản đối chiếu công nợ | Trích xuất hàng loạt theo kỳ (job nền) | POST | /api/fi/ar-statements/jobs/export | Z_RDM_AR_STMT_GET | N.024 | Mới | Partner (ghi) | Bắt buộc | Có / Có | Tuấn | 0.25 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 2026-11-30
Thống kê
Có sẵn
Điều chỉnh
Mới
Tổng

## WBS chi tiết
WBS CHI TIẾT – công việc, người làm, công, lịch
Cột công (md) theo từng người; Tổng = công thức. Ngày bắt đầu/kết thúc do lịch tự động xếp theo năng lực. Dòng nền cam = kết thúc sau hạn SOW
Mã | Giai đoạn | Mã SOW | Công việc | Sản phẩm bàn giao | Chủ trì | Loại | Tuấn | Nam | Khang | Sơn | Hằng | Tổng công | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày LV | Phụ thuộc | Tiêu chí hoàn thành | Hạn SOW | Trạng thái | Hạng mục chi phí
0.1 | P0 Khởi động & chốt yêu cầu | Tất cả | Kickoff: chốt phạm vi 24 đối tượng, kế hoạch 40 ngày, quy trình duyệt spec & change request | Biên bản kickoff, kế hoạch baseline | Tuấn | Workshop/Test | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  |  | Các bên xác nhận phạm vi & kế hoạch |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
0.2 | P0 Khởi động & chốt yêu cầu | Tất cả | Kiểm tra môi trường: user RFC DEV930 (S_RFC, S_TCODE), NCo 3.1, SQL Server, server API, quyền transport | Checklist môi trường | Nam | Workshop/Test | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  | 0.1 | RFC_PING + 1 BAPI đọc chạy thành công |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
0.3 | P0 Khởi động & chốt yêu cầu | 001, 004–012 | Workshop SD: chốt open point (loại xe = CG3?, chiều VAT, logic "theo xe", định nghĩa sản lượng, credit Classic/FSCM, mã dịch vụ tạo HĐ hàng loạt) | Decision log SD | Hằng | Workshop/Test | 0.5 | 0.25 |  |  | 1 |  | 2026-10-30 | 2026-11-03 |  | 0.1 | Mọi open point SD có quyết định + người chốt |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
0.4 | P0 Khởi động & chốt yêu cầu | 003, 013–024 | Workshop FI: ma trận bút toán (doc type, posting key, tài khoản, đối tượng CO), quyết toán âm, % CK thanh toán trước, trường GAP tính lãi, accrual cho free-bag | Ma trận bút toán FI + decision log FI | Sơn | Workshop/Test | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-03 |  | 0.1 | Ma trận bút toán được KT trưởng Tafico duyệt |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
0.5 | P0 Khởi động & chốt yêu cầu | Tất cả | Mapping field từng API (input/output), bảng mã lỗi nghiệp vụ, sign-off BRD | BRD + file mapping v1.0 | Tuấn | Workshop/Test | 0.5 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | 0.3, 0.4 | File mapping được RDM & Tafico ký |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
API-004 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/auth/users – Người dùng: Danh sách user | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-006 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/postings/{id} – Chứng từ RDM: Tra cứu theo Id | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-007 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/postings/{operation}/{requestId} – Chứng từ RDM: Tra cứu theo requestId | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-008 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/postings – Chứng từ RDM: Tìm kiếm danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-009 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/sap/ping – Kết nối SAP: Kiểm tra kết nối | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
L.0 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | Chuẩn ABAP: template FM RFC (RETURN, COMMIT/ROLLBACK, gọi log), quy ước đặt tên, code review, transport | Coding guideline ABAP | Nam | ABAP |  | 0.5 |  |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 0.2 | Nam & Khang dùng chung template | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
1.1 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | Thiết kế kiến trúc: chuẩn REST (resource/hành động, paging, ProblemDetails), bảng mã lỗi, idempotency requestId, quy tắc không retry lệnh ghi | Tài liệu kiến trúc (SAD) | Tuấn | Thiết kế/Tài liệu | 0.75 | [5 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0.2 | Techlead review đạt | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Kiến trúc & bảo mật
L.1 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | Logging SAP: bảng ZRDM_API_LOG (header) + ZRDM_API_LOGI (message), BAL object ZRDM / subobject theo SOW, FM Z_RDM_LOG_WRITE (nhận Correlation-Id, user RDM, payload rút gọn) | Objects ABAP logging | Nam | ABAP |  | 2 |  |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | L.0 | Xem được log trên SLG1 & bảng Z | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
1.2 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | JWT: cấp/refresh token, role, phạm vi dữ liệu theo đối tác (sửa lỗi KH thấy full data), xoay khóa ký, khóa tài khoản | Module Auth + test bảo mật | Tuấn | Thiết kế/Tài liệu | 1.25 | [5 empty] | 2026-11-03 | 2026-11-04 |  | 1.1 | Sai/hết hạn token → 401; ngoài phạm vi → 403 | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Kiến trúc & bảo mật
L.2 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | Report ZRDM_LOG_VIEW (lọc SOW/ngày/user/Correlation-Id/trạng thái) + job dọn log quá hạn (SM36) | Report ZRDM_LOG_VIEW | Nam | ABAP |  | 0.75 |  |  |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-05 |  | L.1 | Tra cứu được log theo Correlation-Id | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
1.3 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | Logging API: Serilog (file + SQL), Correlation-Id xuyên suốt và truyền sang SAP, rdm.SapCallLog, che dữ liệu nhạy cảm, retention | Logging API | Tuấn | Thiết kế/Tài liệu | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 1.1 | Mỗi request truy được theo Correlation-Id | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Kiến trúc & bảo mật
API-001 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | POST /api/auth/token – Xác thực: Cấp token JWT | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 1.1 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-002 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | POST /api/auth/refresh – Xác thực: Làm mới token (refresh) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 1.1 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
L.3 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | RFC Z_RDM_LOG_READ – đọc log SAP cho API quản trị | FM RFC | Nam | ABAP |  | 0.5 |  |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | L.1 | API đọc được log SAP | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-003 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/auth/me – Xác thực: Thông tin user hiện tại + phạm vi dữ liệu | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-005 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | PUT /api/auth/users/{username} – Người dùng: Tạo/sửa user, role, phạm vi đối tác | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 1.1 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-010 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/admin/sap-calls – Log API→SAP: Danh sách log gọi SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-011 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/admin/sap-calls/{id} – Log API→SAP: Chi tiết 1 lần gọi | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-012 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/admin/sap-logs – Log trên SAP: Danh sách log SAP (ZRDM_API_LOG) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | L.3 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-013 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Chung | GET /api/admin/sap-logs/{correlationId} – Log trên SAP: Log SAP theo Correlation-Id | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-16 |  | L.3 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
L.4 | P1 Nền tảng: REST, JWT, Logging API + Logging trên SAP | Tất cả | Gắn logging SAP vào các FM đang có: Z_EFI011, Z_EFI009, Z_ESD012/013/014/015/016 | Transport sửa FM | Nam | ABAP |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  | L.1 | Mọi lời gọi từ RDM đều có log SAP | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
N.001 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | RFC Z_RDM_CUST_DELTA_GET: Sold-to/Ship-to + quan hệ KNVP thay đổi từ ngày (CDHDR/CDPOS), phân trang | FM RFC | Nam | ABAP |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  | 0.3 | Delta trả đúng bản ghi thay đổi | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-014 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/sold-to/sync – Sold-to: Đồng bộ từ SAP (full + delta) | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-06 | 2026-11-09 |  | N.001 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-015 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sold-to – Sold-to: Lấy danh sách (lọc, phân trang, changedSince) | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-016 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sold-to/{customer} – Sold-to: Lấy chi tiết 1 KH | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-017 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/ship-to/sync – Ship-to: Đồng bộ từ SAP (full + delta) | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | N.001 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-018 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/ship-to – Ship-to: Lấy danh sách | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-019 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/ship-to/{customer} – Ship-to: Lấy chi tiết 1 ship-to | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-020 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/sold-to-ship-to/sync – Quan hệ Sold-to ↔ Ship-to: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-021 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sold-to-ship-to – Quan hệ Sold-to ↔ Ship-to: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-022 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/sales-orgs/sync – Sales Org: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-023 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sales-orgs – Sales Org: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-024 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/distribution-channels/sync – Kênh phân phối: Đồng bộ từ SAP | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 1.1 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-025 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/distribution-channels – Kênh phân phối: Lấy danh sách | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-026 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/sales-offices/sync – Sales Office: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-027 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sales-offices – Sales Office: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-028 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/sales-districts/sync – Sales District: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-029 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sales-districts – Sales District: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-030 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/shipping-conditions/sync – Shipping Condition: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-031 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/shipping-conditions – Shipping Condition: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-032 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/payment-methods/sync – Payment Method: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-033 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/payment-methods – Payment Method: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-034 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/vehicle-types/sync – Vehicle Type: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-035 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/vehicle-types – Vehicle Type: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-036 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/customer-groups-3/sync – Customer Group 3: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-037 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/customer-groups-3 – Customer Group 3: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-038 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sales-office-assignments – Sales Office: Lấy gán Sales Office ↔ Sales Org/kênh/ngành | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-039 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | POST /api/master-data/sync-all – Toàn bộ master data: Đồng bộ tất cả (job) | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-040 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001 | GET /api/master-data/sync-runs – Toàn bộ master data: Lịch sử các lần đồng bộ | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-041 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | POST /api/master-data/materials/sync – Vật tư: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-042 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | GET /api/master-data/materials – Vật tư: Lấy danh sách (tên EN/VN, ĐVT) | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-043 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | GET /api/master-data/materials/{material} – Vật tư: Lấy chi tiết 1 vật tư | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-044 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | POST /api/master-data/material-groups/sync – Material Group: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-045 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | GET /api/master-data/material-groups – Material Group: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
A.T | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-001–003 | Test nhóm A: integration DEV930, đối soát số bản ghi với SAP, bàn giao nhóm A | Báo cáo test nhóm A | Tuấn | Workshop/Test | 0.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  | API nhóm A | 100% test case pass – bàn giao 13/11 |  | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
API-046 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | POST /api/master-data/material-types/sync – Material Type: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-047 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | GET /api/master-data/material-types – Material Type: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-048 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | POST /api/master-data/divisions/sync – Division: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-049 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | GET /api/master-data/divisions – Division: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-050 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | POST /api/master-data/plants/sync – Plant: Đồng bộ từ SAP | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-051 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-002 | GET /api/master-data/plants – Plant: Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-052 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-003 | POST /api/master-data/gl-accounts/sync – Tài khoản GL (COA 1000): Đồng bộ + đối soát khóa/xóa | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 1.1 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-053 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-003 | GET /api/master-data/gl-accounts – Tài khoản GL (COA 1000): Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-054 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-003 | POST /api/master-data/cost-centers/sync – Cost Center (G100): Đồng bộ + đối soát khóa/xóa | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | 1.1 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-055 | P2 Nhóm A – Master data (hạn 13/11) | ZRDM-003 | GET /api/master-data/cost-centers – Cost Center (G100): Lấy danh sách | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.05 | [5 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-13 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-077 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | POST /api/sd/contracts/change – Hợp đồng bán hàng: Sửa HĐ | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-078 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | POST /api/sd/contracts/approve – Hợp đồng bán hàng: Duyệt HĐ | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-079 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-007 | GET /api/customer-credits – Hạn mức tín dụng (KNKK): Lấy hạn mức tất cả KH | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-080 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-007 | GET /api/customer-credits/{customer} – Hạn mức tín dụng (KNKK): Lấy hạn mức 1 KH theo KKBER | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
B.S | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004/005 | Spec giá: ZVLP/ZVDI (A990), ZVIV (A991), ZMIN (A912/A919) – khóa điều kiện, hiệu lực, release status, quy tắc trùng/overlap, test case nghiệp vụ | Spec giá + bộ test case | Hằng | Workshop/Test |  | 0.25 |  |  | 1 |  | 2026-11-03 | 2026-11-05 |  | 0.3 | Spec được Tafico duyệt |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
B.S2 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006/009 | Spec chi tiết chương trình free-bag "theo xe" và hợp đồng bán hàng (lấy/tạo hàng loạt) + test case | Spec SD nhóm B + test case | Hằng | Workshop/Test |  |  |  |  | 0.75 |  | 2026-11-03 | 2026-11-05 |  | 0.3 | Spec được Tafico duyệt |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
N.004 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | Hoàn thiện Z_ESD016 (bọc BAPI_PRICES_CONDITIONS): kiểm tra trùng/overlap A990/A991/A912/A919, release status, trả mã lỗi chuẩn, log SAP | FM Z_ESD016 + transport | Nam | ABAP |  | 3 |  |  |  |  | 2026-11-06 | 2026-11-11 |  | B.S | Không tạo được bản ghi chồng hiệu lực | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
N.009 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-009 | Tách Z_ESD012 → Z_RDM_FREEGOODS_MAINTAIN: tạo/sửa/hủy hiệu lực chương trình free-bag, logic "theo xe" | FM RFC | Nam | ABAP |  | 2 |  |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  | B.S2 | Kiểm tra trên VBN3 đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-081 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-009 | POST /api/sd/freebag-programs – Chương trình free-bag: Tạo 1 chương trình | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  | N.009 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-082 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-009 | POST /api/sd/freebag-programs/jobs/create – Chương trình free-bag: Tạo nhiều chương trình (job nền) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  | N.009 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-083 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-009 | POST /api/sd/freebag-programs/change – Chương trình free-bag: Sửa chương trình | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-14 | 2026-11-14 |  | N.009 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-056 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices/check – Bảng giá (ZVLP/ZVDI/ZMIN/ZVIV): Kiểm tra tồn tại / trùng / overlap | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-057 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi – Bảng giá: Tạo 1 bảng giá | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-058 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/jobs/create – Bảng giá: Tạo nhiều bảng giá (job nền) | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-059 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/change – Bảng giá: Sửa 1 bảng giá | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
N.006a | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | RFC Z_RDM_CONTRACT_GET: header/item/partner/điều kiện HĐ phục vụ xuất mẫu biểu + danh sách HĐ theo KH/ngày | FM RFC | Nam | ABAP |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-17 |  | B.S2 | Đủ field theo mapping mẫu biểu | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
N.009b | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-009 | RFC Z_RDM_FREEGOODS_GET: đọc chương trình free-bag (KOTN*/KONDN/KONDNS) | FM RFC | Nam | ABAP |  | 0.5 |  |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | N.009 | Dữ liệu khớp VBN3 | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-060 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/jobs/change – Bảng giá: Sửa nhiều bảng giá (job nền) | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-061 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/approve – Bảng giá: Duyệt 1 bảng giá | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-062 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/jobs/approve – Bảng giá: Duyệt nhiều bảng giá (job nền) | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-063 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/unapprove – Bảng giá: Bỏ duyệt 1 bảng giá | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-064 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/jobs/unapprove – Bảng giá: Bỏ duyệt nhiều bảng giá (job nền) | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-065 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/invalidate – Bảng giá: Hủy hiệu lực 1 bảng giá | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-066 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices-bapi/jobs/invalidate – Bảng giá: Hủy hiệu lực nhiều bảng giá (job nền) | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-067 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | POST /api/sd/prices/copy-with-vat – Bảng giá: Tạo bảng giá mới từ bảng giá cũ theo VAT% | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | N.004 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
N.006b | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | Tách Z_ESD013 → Z_RDM_CONTRACT_CREATE (bản RDM 2026, chế độ hàng loạt, trả kết quả từng dòng) | FM RFC | Nam | ABAP |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  | B.S2 | Hàng loạt: lỗi dòng nào báo dòng đó | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-068 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | GET /api/sd/prices – Bảng giá: Lấy bảng giá (lọc theo khóa điều kiện, hiệu lực) | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-069 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004 | GET /api/sd/prices-bapi/jobs/{operation}/{requestId} – Job bảng giá: Trạng thái / kết quả job theo requestId | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 0.2 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-070 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-005 | POST /api/mm/material-tax-classification – Phân loại thuế vật tư (TAXM1): Cập nhật TAXM1 cho danh sách vật tư | Rà soát + test + Swagger | Tuấn | API | 0.1 | [5 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 0.2 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-071 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-005 | GET /api/mm/material-tax-classification – Phân loại thuế vật tư (TAXM1): Lấy TAXM1 theo vật tư | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-072 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-005 | GET /api/fi/tax-codes – Mã thuế GTGT: Lấy danh mục mã thuế & thuế suất | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-073 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | GET /api/sd/contracts – Hợp đồng bán hàng: Lấy danh sách HĐ theo KH/ngày | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  | N.006a | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-074 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | GET /api/sd/contracts/{contractNo} – Hợp đồng bán hàng: Lấy chi tiết 1 HĐ để xuất mẫu biểu | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | N.006a | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-075 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | POST /api/sd/contracts – Hợp đồng bán hàng: Tạo 1 HĐ | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  | N.006b | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
B.T | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-004–009 | Test nhóm B: kịch bản trùng/overlap giá, VAT, HĐ, free-bag – bàn giao nhóm B | Báo cáo test nhóm B | Tuấn | Workshop/Test | 0.5 | 0.25 |  |  | 0.5 |  | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  | API nhóm B | 100% test case pass – bàn giao 20/11 |  | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
API-076 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-006 | POST /api/sd/contracts/jobs/create – Hợp đồng bán hàng: Tạo nhiều HĐ (job nền) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  | N.006b | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-084 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-009 | POST /api/sd/freebag-programs/invalidate – Chương trình free-bag: Hủy hiệu lực chương trình | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-20 | 2026-11-21 |  | N.009 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-085 | P3 Nhóm B – Giá, VAT, hợp đồng, tín dụng, free-bag (hạn 20/11) | ZRDM-009 | GET /api/sd/freebag-programs – Chương trình free-bag: Lấy danh sách / chi tiết chương trình | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  | N.009b | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-20 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
C.S | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-010/011/012 | Spec chi tiết HĐ free-bag, định nghĩa sản lượng tính CK, credit memo request + test case | Spec SD nhóm C + test case | Hằng | Workshop/Test |  |  |  |  | 0.75 |  | 2026-11-06 | 2026-11-11 |  | B.S2 | Spec được Tafico duyệt |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
N.013 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-013/016/019/020 | Khung FI chung Z_RDM_FI_POST (copy Z_EFI011): CK trực tiếp, CK TT trước, lãi quá hạn, accrual; nhánh quyết toán âm; đánh dấu chứng từ RDM (ZRDM_FI_DOC) | FM RFC + bảng ZRDM_FI_DOC | Nam | ABAP |  | 2 |  |  |  |  | 2026-11-14 | 2026-11-21 |  | D.S2 | Định khoản đúng ma trận FI | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
N.010 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-010 | Z_RDM_FREEBAG_CONTRACT: tạo + nhánh cập nhật HĐ free-bag (tách từ hàm RDM 2022) | FM RFC | Nam | ABAP |  | 1.5 |  |  |  |  | 2026-11-19 | 2026-11-23 |  | C.S | Tạo & sửa thành công | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-086 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-010 | POST /api/sd/freebag-contracts – HĐ free-bag: Tạo HĐ free-bag | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  | N.010 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-087 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-010 | POST /api/sd/freebag-contracts/change – HĐ free-bag: Cập nhật HĐ free-bag (khi tồn thay đổi) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  | N.010 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-088 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-010 | GET /api/sd/freebag-contracts/{contractNo} – HĐ free-bag: Lấy chi tiết HĐ free-bag | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  | N.006a | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
N.011a | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-011 | RFC Z_RDM_SALES_VOLUME_GET: sản lượng tính CK (VBRK/VBRP/LIPS), phân trang khối lượng lớn | FM RFC | Nam | ABAP |  | 1.5 |  |  |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-24 |  | C.S | 1 năm dữ liệu < 60s/trang | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-089 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-011 | GET /api/sd/sales-volumes – Sản lượng tính chiết khấu: Lấy sản lượng (phân trang, theo KH/kỳ) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | N.011a | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-090 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-011 | POST /api/sd/sales-volumes/jobs/export – Sản lượng tính chiết khấu: Trích xuất khối lượng lớn (job nền) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | N.011a | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-094 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-013 | POST /api/fi/discount-postings/check – Bút toán CK trực tiếp: Kiểm tra trước khi hạch toán | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
N.011b | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-011 | RFC Z_RDM_FREEBAG_PAID_GET: dữ liệu free-bag đã chi trả, phân trang | FM RFC | Nam | ABAP |  | 0.5 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2026-11-25 |  | N.011a | Khớp báo cáo SO/DO | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-091 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-011 | GET /api/sd/freebag-payouts – Free-bag đã chi trả: Lấy dữ liệu free-bag đã chi trả (phân trang) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  | N.011b | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-095 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-013 | POST /api/fi/discount-postings – Bút toán CK trực tiếp: Hạch toán (gồm quyết toán âm) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
N.012 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-012 | Tách Z_ESD014 → Z_RDM_CMR_CREATE: 3 bước trong 1 LUW, lỗi bước nào rollback toàn bộ | FM RFC | Nam | ABAP |  | 1.25 |  |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  | C.S | Rollback đúng khi lỗi | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
API-092 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-012 | POST /api/sd/credit-memo-requests – Credit memo request: Tạo yêu cầu giảm giá / cấn trừ công nợ | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | N.012 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-093 | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-012 | GET /api/sd/credit-memo-requests/{docNo} – Credit memo request: Tra cứu trạng thái / chứng từ liên quan | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | N.012 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
C.T | P4 Nhóm C – HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, FI chiết khấu (hạn 27/11) | ZRDM-010–013 | Test nhóm C: HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, bút toán CK – bàn giao nhóm C | Báo cáo test nhóm C | Tuấn | Workshop/Test | 0.5 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  | API nhóm C | 100% test case pass – bàn giao 27/11 |  | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
D.S | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-014/017/023 | Spec 3 báo cáo Z: nguồn dữ liệu, công thức % CK thanh toán trước, lãi quá hạn (trường GAP), layout biên bản đối chiếu mẫu Fico-YTL | FS 3 báo cáo | Sơn | Workshop/Test |  |  | 0.5 | 1.25 |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 |  | 0.4 | FS được Tafico duyệt |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
K.014 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-014 | Z-Report CK thanh toán trước + bảng kết quả ZRDM_EPD, ALV, log SAP, chạy nền | Report + bảng kết quả | Khang | ABAP |  |  | 4 |  |  |  | 2026-11-06 | 2026-11-12 |  | D.S | Số liệu khớp tính tay của kế toán | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Báo cáo Z (ABAP)
D.S2 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-013/016/019–022 | Spec chi tiết bút toán FI từng nghiệp vụ + bộ test case hạch toán (định khoản mẫu, số tiền, thuế) | Spec FI + test case | Sơn | Workshop/Test |  |  |  | 0.75 |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-12 |  | 0.4 | Spec được Tafico duyệt |  | Chưa bắt đầu | Phân tích & spec
K.017 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-017 | Z-Report tính lãi quá hạn + bảng kết quả ZRDM_ODI (lãi suất, trường GAP), ALV, log SAP | Report + bảng kết quả | Khang | ABAP |  |  | 4 |  |  |  | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | D.S | Số liệu khớp tính tay của kế toán | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Báo cáo Z (ABAP)
K.015 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-015 | RFC Z_RDM_EPD_GET: đọc kết quả CK TT trước (ZRDM_EPD) | FM RFC | Khang | ABAP |  |  | 0.5 |  |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | K.014 | Khớp báo cáo 014 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Báo cáo Z (ABAP)
K.018 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-018 | RFC Z_RDM_ODI_GET: đọc kết quả lãi quá hạn (ZRDM_ODI) | FM RFC | Khang | ABAP |  |  | 0.5 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 |  | K.017 | Khớp báo cáo 017 | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Báo cáo Z (ABAP)
K.023 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-023 | Z-Report biên bản đối chiếu công nợ KH + form in (layout Fico-YTL) | Report + form | Khang | ABAP |  |  | 3 |  |  |  | 2026-11-20 | 2026-11-25 |  | D.S | Layout đúng mẫu, số dư khớp FBL5N | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Báo cáo Z (ABAP)
API-107 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-021 | POST /api/fi/accruals/{docNo}/reverse – Bút toán trích trước (accrual): Hoàn nhập 1 chứng từ khi sai sót | Điều chỉnh + test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-108 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-022 | POST /api/fi/accruals/auto-reverse/run – Hoàn nhập tự động đầu kỳ: Chạy hoàn nhập tự động (thủ công / Hangfire) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2026-11-28 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-096 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-015 | GET /api/fi/early-payment-discounts – CK thanh toán trước: Lấy danh sách kết quả tính | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  | K.015 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-098 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-016 | POST /api/fi/early-payment-discount-postings/check – Bút toán CK thanh toán trước: Kiểm tra trước khi hạch toán | Code mới + unit test + Swagger | Nam | API |  | 0.1 |  |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-099 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-016 | POST /api/fi/early-payment-discount-postings – Bút toán CK thanh toán trước: Hạch toán | Code mới + unit test + Swagger | Nam | API |  | 0.25 |  |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-102 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-019 | POST /api/fi/overdue-interest-postings/check – Bút toán lãi quá hạn: Kiểm tra trước khi hạch toán | Code mới + unit test + Swagger | Nam | API |  | 0.1 |  |  |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
D.T | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-014–024 | Test nhóm D: 3 báo cáo Z (đối chiếu FBL5N/FD10N) + API & bút toán FI | Báo cáo test nhóm D | Khang | Workshop/Test |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  | Nhóm D | Kế toán xác nhận số liệu – bàn giao 27–30/11 |  | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
API-097 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-015 | GET /api/fi/early-payment-discounts/{customer} – CK thanh toán trước: Lấy chi tiết theo KH/kỳ | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | K.015 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-100 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-018 | GET /api/fi/overdue-interests – Lãi quá hạn: Lấy danh sách kết quả tính | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | K.018 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-101 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-018 | GET /api/fi/overdue-interests/{customer} – Lãi quá hạn: Lấy chi tiết theo KH/kỳ | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | K.018 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-103 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-019 | POST /api/fi/overdue-interest-postings – Bút toán lãi quá hạn: Hạch toán | Code mới + unit test + Swagger | Nam | API |  | 0.25 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-104 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-020 | POST /api/fi/accruals/check – Bút toán trích trước (accrual): Kiểm tra trước khi hạch toán | Code mới + unit test + Swagger | Nam | API |  | 0.1 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-105 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-020 | POST /api/fi/accruals – Bút toán trích trước (accrual): Hạch toán trích trước | Code mới + unit test + Swagger | Nam | API |  | 0.25 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | N.013 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-106 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-020 | GET /api/fi/accruals – Bút toán trích trước (accrual): Tra cứu chứng từ trích trước do RDM tạo | Code mới + unit test + Swagger | Nam | API |  | 0.25 |  |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  | N.013 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-109 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-022 | GET /api/fi/accruals/auto-reverse/runs – Hoàn nhập tự động đầu kỳ: Lịch sử & kết quả các lần chạy | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-28 | 2026-11-28 |  | 1.1 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-27 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-110 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-024 | GET /api/fi/ar-statements – Biên bản đối chiếu công nợ: Lấy danh sách KH có biên bản theo kỳ | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | N.024 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-111 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-024 | GET /api/fi/ar-statements/{customer} – Biên bản đối chiếu công nợ: Lấy chi tiết biên bản 1 KH/kỳ | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.5 | [5 empty] | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | N.024 | Đúng dữ liệu, phân trang, phân quyền đối tác | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
API-112 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-024 | POST /api/fi/ar-statements/jobs/export – Biên bản đối chiếu công nợ: Trích xuất hàng loạt theo kỳ (job nền) | Code mới + unit test + Swagger | Tuấn | API | 0.25 | [5 empty] | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | N.024 | Có requestId, log 2 phía, mã lỗi đúng | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Phát triển API
N.024 | P5 Nhóm D – 3 báo cáo Z & bút toán FI (hạn 27/11 – 30/11) | ZRDM-024 | RFC Z_RDM_AR_STMT_GET: dữ liệu biên bản đối chiếu công nợ theo KH/kỳ | FM RFC | Nam | ABAP |  | 0.75 |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | D.S | Khớp báo cáo 023 | 2026-11-30 | Chưa bắt đầu | Phát triển ABAP
6.1 | P6 Test tích hợp, hiệu năng, UAT | Tất cả | Unit test tổng (xUnit + FluentAssertions, ≥70% tầng Application), test bảo mật JWT/phân quyền, test logging 2 phía | Báo cáo unit/security test | Tuấn | Thiết kế/Tài liệu | 1 | [5 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-03 |  | API các nhóm | Pass 100%, coverage đạt | 2026-12-07 | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
6.2 | P6 Test tích hợp, hiệu năng, UAT | Tất cả | SIT end-to-end RDM ↔ API ↔ SAP: kịch bản nghiệp vụ, đối soát chứng từ (FB03/VA03/VK13), đối chiếu SLG1 ↔ SapCallLog theo Correlation-Id | Biên bản SIT | Tuấn | Workshop/Test | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  | 2026-12-01 | 2026-12-02 |  | 6.1, D.T | Không còn lỗi Critical/High |  | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
6.3 | P6 Test tích hợp, hiệu năng, UAT | 001, 011, 024 | Test hiệu năng: sync master data, sản lượng (011), đối chiếu công nợ (024); test tải đồng thời | Báo cáo hiệu năng | Nam | Workshop/Test |  | 0.5 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-02 |  | 6.1 | Đạt ngưỡng thời gian đã chốt |  | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
6.4 | P6 Test tích hợp, hiệu năng, UAT | Tất cả | UAT với người dùng Tafico + sửa lỗi | Biên bản UAT ký | Tuấn | Workshop/Test | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  | 6.2 | Biên bản UAT được ký |  | Chưa bắt đầu | Kiểm thử
7.2K | P7 Tài liệu, transport, go-live | ZRDM-014/017/023 | TS 3 báo cáo Z | TS báo cáo | Khang | Thiết kế/Tài liệu |  |  | 0.5 |  |  |  | 2026-11-27 | 2026-11-27 |  | D.T | Đủ TS | 2026-12-07 | Chưa bắt đầu | Tài liệu & go-live
7.2 | P7 Tài liệu, transport, go-live | Tất cả | Tài liệu kỹ thuật ABAP (TS) cho mọi FM/Report + thiết kế logging SAP | TS ABAP | Nam | Thiết kế/Tài liệu |  | 1 |  |  |  |  | 2026-11-30 | 2026-12-03 |  | 6.2 | Đủ TS cho mọi object ABAP | 2026-12-07 | Chưa bắt đầu | Tài liệu & go-live
7.4 | P7 Tài liệu, transport, go-live | B, C, D | Tài liệu nghiệp vụ & hướng dẫn sử dụng: 3 báo cáo Z, bút toán FI, luồng giá/khuyến mại | User guide | Sơn | Workshop/Test |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 2026-12-02 | 2026-12-04 |  | 6.2 | Người dùng xác nhận |  | Chưa bắt đầu | Tài liệu & go-live
7.1 | P7 Tài liệu, transport, go-live | Tất cả | Tài liệu API: OpenAPI/Swagger, hướng dẫn tích hợp cho RDM, bảng mã lỗi, ví dụ request/response từng API | API Integration Guide | Tuấn | Thiết kế/Tài liệu | 0.75 | [5 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  | 6.1 | RDM tích hợp được không cần hỏi thêm | 2026-12-07 | Chưa bắt đầu | Tài liệu & go-live
7.3 | P7 Tài liệu, transport, go-live | Tất cả | Tài liệu kiến trúc, vận hành, deploy, runbook sự cố | Ops guide + runbook | Tuấn | Thiết kế/Tài liệu | 0.25 | [5 empty] | 2026-12-04 | 2026-12-07 |  | 7.1 | Vận hành tự deploy được | 2026-12-07 | Chưa bắt đầu | Tài liệu & go-live
7.5 | P7 Tài liệu, transport, go-live | Tất cả | Transport QAS → PRD, deploy API PRD, khóa ký JWT PRD, user RFC PRD, job Hangfire | Checklist go-live | Nam | Workshop/Test | 0.25 | 0.5 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 2026-12-07 |  | 6.4 | Smoke test PRD đạt |  | Chưa bắt đầu | Tài liệu & go-live
7.6 | P7 Tài liệu, transport, go-live | Tất cả | Go-live, hypercare, bàn giao source code & tài liệu, nghiệm thu | Biên bản bàn giao | Tuấn | Workshop/Test | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | 7.5 | Biên bản nghiệm thu |  | Chưa bắt đầu | Tài liệu & go-live
TỔNG CÔNG
Formulas:
Số ngày LV = NETWORKDAYS([Bắt đầu],[Kết thúc])

## Gantt
GANTT – 29/10/2026 → 07/12/2026
Màu theo người chủ trì: Tuấn xanh dương · Nam xanh lá · Khang vàng · Sơn đỏ · Hằng tím. Cột xám = thứ Bảy (OT). Ngày lấy từ sheet WBS (sửa WBS → Gantt tự đổi)
[5 empty] | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T2
Mã | Công việc | Chủ trì | Bắt đầu | Kết thúc | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-07
Kickoff: chốt phạm vi 24 đối tượng, kế hoạch 40 ngày, quy trình duyệt spec & change reques
Kiểm tra môi trường: user RFC DEV930 (S_RFC, S_TCODE), NCo 3.1, SQL Server, server API, qu
Workshop SD: chốt open point (loại xe = CG3?, chiều VAT, logic "theo xe", định nghĩa sản l
Workshop FI: ma trận bút toán (doc type, posting key, tài khoản, đối tượng CO), quyết toán
Mapping field từng API (input/output), bảng mã lỗi nghiệp vụ, sign-off BRD
GET /api/auth/users – Danh sách user
GET /api/postings/{id} – Tra cứu theo Id
GET /api/postings/{operation}/{requestId} – Tra cứu theo requestId
GET /api/postings – Tìm kiếm danh sách
GET /api/sap/ping – Kiểm tra kết nối
Chuẩn ABAP: template FM RFC (RETURN, COMMIT/ROLLBACK, gọi log), quy ước đặt tên, code revi
Thiết kế kiến trúc: chuẩn REST (resource/hành động, paging, ProblemDetails), bảng mã lỗi,
Logging SAP: bảng ZRDM_API_LOG (header) + ZRDM_API_LOGI (message), BAL object ZRDM / subob
JWT: cấp/refresh token, role, phạm vi dữ liệu theo đối tác (sửa lỗi KH thấy full data), xo
Report ZRDM_LOG_VIEW (lọc SOW/ngày/user/Correlation-Id/trạng thái) + job dọn log quá hạn (
Logging API: Serilog (file + SQL), Correlation-Id xuyên suốt và truyền sang SAP, rdm.SapCa
POST /api/auth/token – Cấp token JWT
POST /api/auth/refresh – Làm mới token (refresh)
RFC Z_RDM_LOG_READ – đọc log SAP cho API quản trị
GET /api/auth/me – Thông tin user hiện tại + phạm vi dữ liệu
PUT /api/auth/users/{username} – Tạo/sửa user, role, phạm vi đối tác
GET /api/admin/sap-calls – Danh sách log gọi SAP
GET /api/admin/sap-calls/{id} – Chi tiết 1 lần gọi
GET /api/admin/sap-logs – Danh sách log SAP (ZRDM_API_LOG)
GET /api/admin/sap-logs/{correlationId} – Log SAP theo Correlation-Id
Gắn logging SAP vào các FM đang có: Z_EFI011, Z_EFI009, Z_ESD012/013/014/015/016
RFC Z_RDM_CUST_DELTA_GET: Sold-to/Ship-to + quan hệ KNVP thay đổi từ ngày (CDHDR/CDPOS), p
POST /api/master-data/sold-to/sync – Đồng bộ từ SAP (full + delta)
GET /api/master-data/sold-to – Lấy danh sách (lọc, phân trang, changedSince)
GET /api/master-data/sold-to/{customer} – Lấy chi tiết 1 KH
POST /api/master-data/ship-to/sync – Đồng bộ từ SAP (full + delta)
GET /api/master-data/ship-to – Lấy danh sách
GET /api/master-data/ship-to/{customer} – Lấy chi tiết 1 ship-to
POST /api/master-data/sold-to-ship-to/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/sold-to-ship-to – Lấy danh sách
POST /api/master-data/sales-orgs/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/sales-orgs – Lấy danh sách
POST /api/master-data/distribution-channels/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/distribution-channels – Lấy danh sách
POST /api/master-data/sales-offices/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/sales-offices – Lấy danh sách
POST /api/master-data/sales-districts/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/sales-districts – Lấy danh sách
POST /api/master-data/shipping-conditions/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/shipping-conditions – Lấy danh sách
POST /api/master-data/payment-methods/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/payment-methods – Lấy danh sách
POST /api/master-data/vehicle-types/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/vehicle-types – Lấy danh sách
POST /api/master-data/customer-groups-3/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/customer-groups-3 – Lấy danh sách
GET /api/master-data/sales-office-assignments – Lấy gán Sales Office ↔ Sales Org/kênh/ngành
POST /api/master-data/sync-all – Đồng bộ tất cả (job)
GET /api/master-data/sync-runs – Lịch sử các lần đồng bộ
POST /api/master-data/materials/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/materials – Lấy danh sách (tên EN/VN, ĐVT)
GET /api/master-data/materials/{material} – Lấy chi tiết 1 vật tư
POST /api/master-data/material-groups/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/material-groups – Lấy danh sách
Test nhóm A: integration DEV930, đối soát số bản ghi với SAP, bàn giao nhóm A
POST /api/master-data/material-types/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/material-types – Lấy danh sách
POST /api/master-data/divisions/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/divisions – Lấy danh sách
POST /api/master-data/plants/sync – Đồng bộ từ SAP
GET /api/master-data/plants – Lấy danh sách
POST /api/master-data/gl-accounts/sync – Đồng bộ + đối soát khóa/xóa
GET /api/master-data/gl-accounts – Lấy danh sách
POST /api/master-data/cost-centers/sync – Đồng bộ + đối soát khóa/xóa
GET /api/master-data/cost-centers – Lấy danh sách
POST /api/sd/contracts/change – Sửa HĐ
POST /api/sd/contracts/approve – Duyệt HĐ
GET /api/customer-credits – Lấy hạn mức tất cả KH
GET /api/customer-credits/{customer} – Lấy hạn mức 1 KH theo KKBER
Spec giá: ZVLP/ZVDI (A990), ZVIV (A991), ZMIN (A912/A919) – khóa điều kiện, hiệu lực, rele
Spec chi tiết chương trình free-bag "theo xe" và hợp đồng bán hàng (lấy/tạo hàng loạt) + t
Hoàn thiện Z_ESD016 (bọc BAPI_PRICES_CONDITIONS): kiểm tra trùng/overlap A990/A991/A912/A9
Tách Z_ESD012 → Z_RDM_FREEGOODS_MAINTAIN: tạo/sửa/hủy hiệu lực chương trình free-bag, logi
POST /api/sd/freebag-programs – Tạo 1 chương trình
POST /api/sd/freebag-programs/jobs/create – Tạo nhiều chương trình (job nền)
POST /api/sd/freebag-programs/change – Sửa chương trình
POST /api/sd/prices/check – Kiểm tra tồn tại / trùng / overlap
POST /api/sd/prices-bapi – Tạo 1 bảng giá
POST /api/sd/prices-bapi/jobs/create – Tạo nhiều bảng giá (job nền)
POST /api/sd/prices-bapi/change – Sửa 1 bảng giá
RFC Z_RDM_CONTRACT_GET: header/item/partner/điều kiện HĐ phục vụ xuất mẫu biểu + danh sách
RFC Z_RDM_FREEGOODS_GET: đọc chương trình free-bag (KOTN*/KONDN/KONDNS)
POST /api/sd/prices-bapi/jobs/change – Sửa nhiều bảng giá (job nền)
POST /api/sd/prices-bapi/approve – Duyệt 1 bảng giá
POST /api/sd/prices-bapi/jobs/approve – Duyệt nhiều bảng giá (job nền)
POST /api/sd/prices-bapi/unapprove – Bỏ duyệt 1 bảng giá
POST /api/sd/prices-bapi/jobs/unapprove – Bỏ duyệt nhiều bảng giá (job nền)
POST /api/sd/prices-bapi/invalidate – Hủy hiệu lực 1 bảng giá
POST /api/sd/prices-bapi/jobs/invalidate – Hủy hiệu lực nhiều bảng giá (job nền)
POST /api/sd/prices/copy-with-vat – Tạo bảng giá mới từ bảng giá cũ theo VAT%
Tách Z_ESD013 → Z_RDM_CONTRACT_CREATE (bản RDM 2026, chế độ hàng loạt, trả kết quả từng dò
GET /api/sd/prices – Lấy bảng giá (lọc theo khóa điều kiện, hiệu lực)
GET /api/sd/prices-bapi/jobs/{operation}/{requestId} – Trạng thái / kết quả job theo requestId
POST /api/mm/material-tax-classification – Cập nhật TAXM1 cho danh sách vật tư
GET /api/mm/material-tax-classification – Lấy TAXM1 theo vật tư
GET /api/fi/tax-codes – Lấy danh mục mã thuế & thuế suất
GET /api/sd/contracts – Lấy danh sách HĐ theo KH/ngày
GET /api/sd/contracts/{contractNo} – Lấy chi tiết 1 HĐ để xuất mẫu biểu
POST /api/sd/contracts – Tạo 1 HĐ
Test nhóm B: kịch bản trùng/overlap giá, VAT, HĐ, free-bag – bàn giao nhóm B
POST /api/sd/contracts/jobs/create – Tạo nhiều HĐ (job nền)
POST /api/sd/freebag-programs/invalidate – Hủy hiệu lực chương trình
GET /api/sd/freebag-programs – Lấy danh sách / chi tiết chương trình
Spec chi tiết HĐ free-bag, định nghĩa sản lượng tính CK, credit memo request + test case
Khung FI chung Z_RDM_FI_POST (copy Z_EFI011): CK trực tiếp, CK TT trước, lãi quá hạn, accr
Z_RDM_FREEBAG_CONTRACT: tạo + nhánh cập nhật HĐ free-bag (tách từ hàm RDM 2022)
POST /api/sd/freebag-contracts – Tạo HĐ free-bag
POST /api/sd/freebag-contracts/change – Cập nhật HĐ free-bag (khi tồn thay đổi)
GET /api/sd/freebag-contracts/{contractNo} – Lấy chi tiết HĐ free-bag
RFC Z_RDM_SALES_VOLUME_GET: sản lượng tính CK (VBRK/VBRP/LIPS), phân trang khối lượng lớn
GET /api/sd/sales-volumes – Lấy sản lượng (phân trang, theo KH/kỳ)
POST /api/sd/sales-volumes/jobs/export – Trích xuất khối lượng lớn (job nền)
POST /api/fi/discount-postings/check – Kiểm tra trước khi hạch toán
RFC Z_RDM_FREEBAG_PAID_GET: dữ liệu free-bag đã chi trả, phân trang
GET /api/sd/freebag-payouts – Lấy dữ liệu free-bag đã chi trả (phân trang)
POST /api/fi/discount-postings – Hạch toán (gồm quyết toán âm)
Tách Z_ESD014 → Z_RDM_CMR_CREATE: 3 bước trong 1 LUW, lỗi bước nào rollback toàn bộ
POST /api/sd/credit-memo-requests – Tạo yêu cầu giảm giá / cấn trừ công nợ
GET /api/sd/credit-memo-requests/{docNo} – Tra cứu trạng thái / chứng từ liên quan
Test nhóm C: HĐ free-bag, sản lượng, credit memo, bút toán CK – bàn giao nhóm C
Spec 3 báo cáo Z: nguồn dữ liệu, công thức % CK thanh toán trước, lãi quá hạn (trường GAP)
Z-Report CK thanh toán trước + bảng kết quả ZRDM_EPD, ALV, log SAP, chạy nền
Spec chi tiết bút toán FI từng nghiệp vụ + bộ test case hạch toán (định khoản mẫu, số tiền
Z-Report tính lãi quá hạn + bảng kết quả ZRDM_ODI (lãi suất, trường GAP), ALV, log SAP
RFC Z_RDM_EPD_GET: đọc kết quả CK TT trước (ZRDM_EPD)
RFC Z_RDM_ODI_GET: đọc kết quả lãi quá hạn (ZRDM_ODI)
Z-Report biên bản đối chiếu công nợ KH + form in (layout Fico-YTL)
POST /api/fi/accruals/{docNo}/reverse – Hoàn nhập 1 chứng từ khi sai sót
POST /api/fi/accruals/auto-reverse/run – Chạy hoàn nhập tự động (thủ công / Hangfire)
GET /api/fi/early-payment-discounts – Lấy danh sách kết quả tính
POST /api/fi/early-payment-discount-postings/check – Kiểm tra trước khi hạch toán
POST /api/fi/early-payment-discount-postings – Hạch toán
POST /api/fi/overdue-interest-postings/check – Kiểm tra trước khi hạch toán
Test nhóm D: 3 báo cáo Z (đối chiếu FBL5N/FD10N) + API & bút toán FI
GET /api/fi/early-payment-discounts/{customer} – Lấy chi tiết theo KH/kỳ
GET /api/fi/overdue-interests – Lấy danh sách kết quả tính
GET /api/fi/overdue-interests/{customer} – Lấy chi tiết theo KH/kỳ
POST /api/fi/overdue-interest-postings – Hạch toán
POST /api/fi/accruals/check – Kiểm tra trước khi hạch toán
POST /api/fi/accruals – Hạch toán trích trước
GET /api/fi/accruals – Tra cứu chứng từ trích trước do RDM tạo
GET /api/fi/accruals/auto-reverse/runs – Lịch sử & kết quả các lần chạy
GET /api/fi/ar-statements – Lấy danh sách KH có biên bản theo kỳ
GET /api/fi/ar-statements/{customer} – Lấy chi tiết biên bản 1 KH/kỳ
POST /api/fi/ar-statements/jobs/export – Trích xuất hàng loạt theo kỳ (job nền)
RFC Z_RDM_AR_STMT_GET: dữ liệu biên bản đối chiếu công nợ theo KH/kỳ
Unit test tổng (xUnit + FluentAssertions, ≥70% tầng Application), test bảo mật JWT/phân qu
SIT end-to-end RDM ↔ API ↔ SAP: kịch bản nghiệp vụ, đối soát chứng từ (FB03/VA03/VK13), đố
Test hiệu năng: sync master data, sản lượng (011), đối chiếu công nợ (024); test tải đồng
UAT với người dùng Tafico + sửa lỗi
TS 3 báo cáo Z
Tài liệu kỹ thuật ABAP (TS) cho mọi FM/Report + thiết kế logging SAP
Tài liệu nghiệp vụ & hướng dẫn sử dụng: 3 báo cáo Z, bút toán FI, luồng giá/khuyến mại
Tài liệu API: OpenAPI/Swagger, hướng dẫn tích hợp cho RDM, bảng mã lỗi, ví dụ request/resp
Tài liệu kiến trúc, vận hành, deploy, runbook sự cố
Transport QAS → PRD, deploy API PRD, khóa ký JWT PRD, user RFC PRD, job Hangfire
Go-live, hypercare, bàn giao source code & tài liệu, nghiệm thu

## Nguồn lực theo tuần
PHÂN BỔ NGUỒN LỰC THEO TUẦN (ngày công)
Năng lực chuẩn = số ngày T2–T6 trong tuần; phần vượt = làm thêm thứ Bảy. Số liệu tính từ lịch xếp tự động (v1.0)
Thành viên | Tuần 1 29/10–31/10 | Tuần 2 02/11–07/11 | Tuần 3 09/11–14/11 | Tuần 4 16/11–21/11 | Tuần 5 23/11–28/11 | Tuần 6 30/11–05/12 | Tuần 7 07/12–07/12 | Tổng
Năng lực chuẩn (ngày) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28
Tuấn | 2.4 | 5 | 6 | 6 | 5.45 | 5.08 | 0.42
Nam | 1.5 | 5 | 6 | 6 | 5.05 | 4.58 | 0.42
Khang | 0.38 | 1.5 | 4.13 | 4.5 | 3.56 | 0.94 | 0.25
Sơn | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 0.81 | 1.44 | 0.25
Hằng | 0.75 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 0.25
Vượt năng lực chuẩn – có OT thứ Bảy
Tải 80–100%
Tải 30–80% (tư vấn bán thời gian)

## RACI theo SOW
MA TRẬN RACI THEO 24 ĐỐI TƯỢNG SOW
R = thực hiện · A = chịu trách nhiệm cuối · C = tư vấn/duyệt spec · I = được thông báo
Mã SOW | Nghiệp vụ | Loại | Số API | Tuấn | Nam | Khang | Sơn | Hằng | Ghi chú
ZRDM-001 | Danh mục KH & cơ cấu bán hàng | API |  | A,R | R |  | I | C | Delta Sold-to/Ship-to cần RFC Z
ZRDM-002 | Danh mục vật tư | API |  | A,R | I |  |  | C
ZRDM-003 | Danh mục TK kế toán & cost center | API |  | A,R | I |  | C |  | COA 1000, CO area G100
ZRDM-004 | Điều kiện giá (niêm yết, sàn, nội bộ) | API |  | R | A,R |  |  | C | Kiểm tra trùng/overlap
ZRDM-005 | Thuế suất GTGT | API |  | A,R | R |  | C | C | Chốt chiều ghi thuế
ZRDM-006 | Hợp đồng bán hàng | API |  | R | A,R |  |  | C
ZRDM-007 | Hạn mức tín dụng | API |  | A,R | I |  | C | C | Classic/FSCM
ZRDM-008 | Bảo lãnh ngân hàng | – |  | A |  |  | I | I | Không dùng (SOW v1.1)
ZRDM-009 | Chương trình free-bag | API |  | R | A,R |  |  | C | Logic "theo xe"
ZRDM-010 | Sale contract free-bag | API |  | R | A,R |  |  | C | Nhánh cập nhật
ZRDM-011 | Sản lượng tính CK & free-bag đã chi trả | API |  | R | A,R |  | I | C | Phân trang khối lượng lớn
ZRDM-012 | Credit memo request | API |  | R | A,R |  | C | C | 3 bước 1 lần gọi
ZRDM-013 | Bút toán CK trực tiếp / FI | API |  | A,R | R |  | C | I | Quyết toán âm
ZRDM-014 | Z-Report CK thanh toán trước | Z-Report |  | I | A | R | C
ZRDM-015 | API lấy CK thanh toán trước | API |  | R | A | R | C |  | RFC do Khang
ZRDM-016 | Hạch toán CK thanh toán trước | API |  | C | A,R |  | C |  | Khung FI chung
ZRDM-017 | Z-Report lãi quá hạn | Z-Report |  | I | A | R | C |  | Trường GAP
ZRDM-018 | API lấy lãi quá hạn | API |  | R | A | R | C |  | RFC do Khang
ZRDM-019 | Hạch toán lãi quá hạn | API |  | C | A,R |  | C
ZRDM-020 | Hạch toán trích trước (accrual) | API |  | C | A,R |  | C
ZRDM-021 | Hoàn nhập accrual khi sai | API |  | A,R | R |  | C |  | Chỉ chứng từ qua RDM
ZRDM-022 | Tự động hoàn nhập đầu kỳ | API |  | A,R | R |  | C |  | Job Hangfire
ZRDM-023 | Z-Report biên bản đối chiếu công nợ | Z-Report |  | I | A | R | C |  | Layout Fico-YTL
ZRDM-024 | API data biên bản đối chiếu | API |  | A,R | R |  | C |  | Ký số/Websale ngoài phạm vi

## Kế hoạch test
KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
Mỗi API tối thiểu: 1 case đúng, 1 case lỗi nghiệp vụ, 1 case phân quyền (401/403); API ghi thêm 1 case gửi trùng requestId
Cấp độ test | Phạm vi | Công cụ / môi trường | Người làm | Người duyệt | Thời gian | Tiêu chí đạt | Số case (ước)
Unit test .NET | Tầng Application/Sap: validate, mapping, idempotency, chuyển mã lỗi | xUnit + FluentAssertions, CI build | Tuấn, Nam | Nam | Liên tục, chốt 25–28/11 | 100% pass, coverage ≥ 70% Application | 250
Unit test ABAP | FM RFC, khung FI, kiểm tra overlap giá, logging SAP | ABAP Unit / SE37 test data, DEV930 | Nam, Khang | Nam | Theo từng object | Pass trên test data chuẩn | 60
Integration (API ↔ SAP DEV930) | Từng API gọi thật SAP DEV930 | Swagger internal, Postman collection | Tuấn | Nam | Cuối mỗi nhóm A/B/C/D | Đúng dữ liệu, chứng từ đúng định khoản | 394
Test nghiệp vụ nhóm (A/B/C/D) | Kịch bản theo spec của Hằng/Sơn | DEV930 + đối soát FB03/VA03/VK13/FBL5N | Tuấn, Nam, Khang | Hằng (SD), Sơn (FI) | 13/11, 20/11, 27/11, 30/11 | 100% case pass trước bàn giao | 120
Test 3 báo cáo Z | EPD, lãi quá hạn, đối chiếu công nợ | So khớp tính tay của kế toán, FBL5N/FD10N | Khang | Sơn | 25–30/11 | Kế toán xác nhận số liệu | 30
Test bảo mật | JWT (sai chữ ký, hết hạn, refresh), role, phạm vi dữ liệu theo đối tác, Swagger internal chỉ localhost | Postman, script tự động | Tuấn | Nam | 28/11–01/12 | Không truy cập chéo dữ liệu; 401/403 đúng | 40
Test logging 2 phía | Correlation-Id API → SAP; SapCallLog ↔ ZRDM_API_LOG ↔ SLG1 | ZRDM_LOG_VIEW, /api/admin/sap-logs | Tuấn, Nam | Nam | Trong SIT | 100% lời gọi ghi được log 2 phía | 20
Test chống trùng / lỗi kết nối | Gửi trùng requestId, ngắt SAP giữa chừng (Unknown), timeout | Script + tắt RFC destination | Tuấn | Nam | Trong SIT | Không sinh chứng từ trùng | 15
Test hiệu năng | Sync master data, sản lượng (011), đối chiếu công nợ (024) | k6 / script, dữ liệu 1 năm | Nam | Tuấn | 01–02/12 | Ngưỡng thời gian đã chốt | 10
SIT end-to-end | RDM ↔ API ↔ SAP theo quy trình nghiệp vụ | Môi trường QAS/DEV930 | Tuấn, Nam + RDM | Sơn, Hằng | 01–02/12 | Không lỗi Critical/High | 60
UAT | Người dùng Tafico | QAS | Tafico | Sơn, Hằng | 03–04/12 | Biên bản UAT ký | 50

## Logging & Bảo mật
THIẾT KẾ REST / JWT / LOGGING (API + SAP)
Hạng mục | Thành phần | Thiết kế | Người làm | Mã WBS
REST | Chuẩn endpoint | Mỗi đối tượng × hành động 1 endpoint; GET đọc, POST ghi/hành động; phân trang page/pageSize; lỗi theo ProblemDetails + mã lỗi nghiệp vụ | Tuấn | 1.1
REST | Mã HTTP | 200 thành công · 400 dữ liệu sai · 401/403 xác thực/quyền · 409 trùng requestId khác nội dung · 422 lỗi nghiệp vụ SAP · 502 không rõ kết quả · 503 SAP không sẵn sàng | Tuấn | 1.1
REST | Idempotency | API ghi bắt buộc requestId; (Operation, RequestId) duy nhất + hash payload; không retry lệnh ghi SAP | Tuấn | 1.1
JWT | Xác thực | POST /api/auth/token, /api/auth/refresh; HS256/RS256, hết hạn 60 phút, refresh 8h; xoay khóa ký | Tuấn | 1.2
JWT | Phân quyền | Role Admin / Partner(đọc) / Partner(ghi); claim phạm vi (sales org, sold-to) – lọc dữ liệu, ngoài phạm vi → 403 (sửa lỗi KH thấy full data) | Tuấn | 1.2
Logging API | Serilog | Console + file rolling + SQL; Correlation-Id từ header X-Correlation-Id hoặc tự sinh; che mật khẩu/token | Tuấn | 1.3
Logging API | rdm.SapCallLog | Mỗi lời gọi SAP: hàm, thời gian, kết quả, thông điệp RETURN, Correlation-Id; API /api/admin/sap-calls | Tuấn | 1.3
Logging SAP | Bảng ZRDM_API_LOG | Header: LOGID, CORR_ID, SOW_ID, FUNCNAME, RDM_USER, REQUEST_ID, START/END, STATUS, DOC_NO, DURATION | Nam | L.1
Logging SAP | Bảng ZRDM_API_LOGI | Chi tiết: LOGID, SEQ, MSGTY, MSGID, MSGNO, MESSAGE, payload rút gọn | Nam | L.1
Logging SAP | Application Log (SLG1) | Object ZRDM, subobject theo SOW (PRICE, CONTRACT, FREEBAG, FIPOST, REPORT…); BAL_LOG_CREATE / BAL_DB_SAVE | Nam | L.1
Logging SAP | FM Z_RDM_LOG_WRITE | Gọi ở đầu/cuối mọi FM RDM; ghi cả khi lỗi (commit riêng, không bị rollback cùng nghiệp vụ) | Nam | L.1
Logging SAP | Report ZRDM_LOG_VIEW + job dọn | Tra cứu theo SOW/ngày/user/Correlation-Id; job SM36 xóa log > 180 ngày | Nam | L.2
Logging SAP | API đọc log SAP | GET /api/admin/sap-logs, /api/admin/sap-logs/{correlationId} qua RFC Z_RDM_LOG_READ | Nam / Tuấn | L.3
Logging SAP | Gắn log FM có sẵn | Z_EFI011, Z_EFI009, Z_ESD012/013/014/015/016 + 3 báo cáo Z | Nam, Khang | L.4

## Tài liệu bàn giao
DANH MỤC TÀI LIỆU BÀN GIAO
STT | Tài liệu | Nội dung | Người viết | Người duyệt | Hạn | Mã WBS
1 | Decision log SD + FI | Các quyết định open point, người chốt, ngày chốt | Hằng, Sơn | Tafico | 04/11/2026 | 0.3, 0.4
2 | Ma trận bút toán FI | Doc type, posting key, tài khoản, đối tượng CO cho 013/016/019/020/021/022 | Sơn | KT trưởng Tafico | 04/11/2026 | 0.4
3 | BRD + mapping field | Input/output từng API, mã lỗi nghiệp vụ | Tuấn | RDM, Tafico | 05/11/2026 | 0.5
4 | Spec giá & khuyến mại | ZVLP/ZVDI/ZMIN/ZVIV, free-bag, HĐ, sản lượng, credit memo + test case | Hằng | Tafico | 10/11/2026 | B.S, B.S2, C.S
5 | FS 3 báo cáo Z + spec FI | Logic, công thức, layout, test case hạch toán | Sơn | Tafico | 11/11/2026 | D.S, D.S2
6 | Tài liệu kiến trúc (SAD) | REST, JWT, logging 2 phía, idempotency, triển khai | Tuấn | Nam | 04/11/2026 | 1.1
7 | API Integration Guide + OpenAPI | 112 API: request/response mẫu, mã lỗi, luồng gọi | Tuấn | Nam, RDM | 02/12/2026 | 7.1
8 | TS ABAP | Toàn bộ FM RFC, bảng Z, logging SAP | Nam | Nam | 03/12/2026 | 7.2
9 | TS 3 báo cáo Z | Thiết kế kỹ thuật report + bảng kết quả | Khang | Nam | 03/12/2026 | 7.2K
10 | Báo cáo test (unit, nhóm, bảo mật, hiệu năng) | Kết quả, lỗi, coverage | Tuấn, Nam, Khang | Nam | 02/12/2026 | 6.x
11 | Biên bản SIT / UAT | Kịch bản, kết quả, chữ ký | Tuấn | Tafico | 04/12/2026 | 6.2, 6.4
12 | User guide | Báo cáo Z, bút toán FI, luồng giá/khuyến mại | Sơn, Hằng, Khang | Tafico | 04/12/2026 | 7.4
13 | Ops guide + runbook | Build, deploy, restart, cấu hình JWT, xử lý sự cố, tra log | Tuấn | Nam | 04/12/2026 | 7.3
14 | Checklist go-live + biên bản bàn giao | Transport, cấu hình PRD, smoke test | Nam, Tuấn | Tafico | 07/12/2026 | 7.5, 7.6

## Rủi ro & Open point
RỦI RO & OPEN POINT CẦN CHỐT
STT | Mã SOW | Nội dung | Ảnh hưởng | Mức | Người xử lý | Hạn chốt | Hướng xử lý
1 | ZRDM-001 | Loại xe có đúng = nhóm khách hàng 3 không | Sai danh mục loại xe | TB | Hằng | 04/11 | Chốt trong workshop SD
2 | ZRDM-003 | Đối soát toàn bộ để bắt khóa/xóa TK, cost center | RDM dùng TK đã khóa | TB | Sơn | 04/11 | Sync full + so sánh cờ khóa
3 | ZRDM-004 | Phạm vi lớn nhất, 6 luồng giá; overlap hiệu lực | Trễ nhóm B, sai giá | Cao | Nam, Hằng | 06/11 | Spec sớm, test case overlap riêng
4 | ZRDM-005 | RDM ghi thuế lên SAP hay SAP cấp thuế cho RDM | Làm sai chiều API | TB | Hằng, Sơn | 04/11 | Chốt chiều; đã chuẩn bị cả GET và POST
5 | ZRDM-006 | Mã dịch vụ tạo HĐ hàng loạt | Không tạo được HĐ | TB | Hằng | 04/11
6 | ZRDM-007 | Credit Classic hay FSCM | Sai nguồn dữ liệu | TB | Sơn | 04/11 | Hiện đọc KNKK (Classic)
7 | ZRDM-009 | Logic "theo xe" của free-bag | Trễ nhóm B | Cao | Hằng | 04/11 | Chốt ví dụ số liệu cụ thể
8 | ZRDM-011 | Định nghĩa "sản lượng"; khối lượng dữ liệu lớn | Sai CK, timeout | Cao | Hằng, Nam | 06/11 | Phân trang, job nền, test hiệu năng
9 | ZRDM-012 | 3 bước phải chạy trọn trong 1 lần gọi | Chứng từ dở dang | Cao | Nam | – | 1 LUW, rollback toàn bộ
10 | ZRDM-013 | Chưa có trong file mapping POST; nhánh quyết toán âm | Định khoản sai | Cao | Sơn | 04/11 | Ma trận bút toán ký duyệt
11 | ZRDM-014 | Quy tắc % chiết khấu theo ngày thanh toán | Sai số liệu báo cáo | Cao | Sơn | 05/11
12 | ZRDM-017 | Định nghĩa trường điều chỉnh (GAP) | Sai lãi | Cao | Sơn | 05/11
13 | ZRDM-022 | Áp dụng hoàn nhập tự động cho free-bag? | Thiếu/thừa bút toán | TB | Sơn | 04/11
14 | Chung | Nguồn lực Tuấn & Nam ~100% + OT thứ Bảy; 5 API nhóm B/D xong sau hạn SOW 1 ngày | Trễ bàn giao | Cao | Tuấn | – | Ưu tiên theo hạn, chốt dời 1 ngày hoặc tăng OT; không thêm scope
15 | Chung | Open point chốt muộn sau 04/11 | Đẩy lùi toàn bộ lịch | Cao | Tuấn | 04/11 | Escalate PM Tafico ngày 05/11
16 | Chung | User RFC/quyền transport QAS/PRD chưa sẵn sàng | Trễ go-live | TB | Nam | 25/11 | Yêu cầu Basis sớm
17 | Chung | Lỗ hổng phân quyền dữ liệu (KH thấy full data) | Lộ dữ liệu | Cao | Tuấn | 06/11 | WBS 1.2 – scope theo đối tác + test bảo mật

## Chi phí & Đóng góp Tuấn
CHI PHÍ DỰ ÁN & ĐÓNG GÓP CỦA TUẤN
Đơn vị: triệu VNĐ · md = ngày công. Ô nền vàng là số nhập (có thể sửa), các ô khác là công thức lấy từ sheet WBS / Danh mục API
1. CHI PHÍ PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT – Tuấn không tính phí
Thành viên | Vai trò | Công (md) | Ngân sách | Đơn giá suy ra (tr/md) | % công dự án | Ghi chú
Tuấn | SA / ABAP / BA |  | 0 |  |  | Không tính phí – toàn bộ công của Tuấn là đóng góp cho dự án
Nam | ABAP / Techlead |  | 140 |  |  | Logging SAP, FM RFC, khung FI, API hạch toán 016/019/020, review, transport
Khang | ABAP |  | 30 |  |  | 3 báo cáo Z + RFC đọc kết quả 015/018
Hằng | SD consultant |  | 15 |  |  | Spec giá, khuyến mại, hợp đồng, sản lượng, credit memo
Sơn | FICO consultant |  | 10 |  |  | Spec 3 báo cáo + ma trận bút toán FI
TỔNG | [5 empty] | Đơn giá bình quân của các thành viên có tính phí
2. ĐÓNG GÓP CỤ THỂ CỦA TUẤN (không tính phí)
Hạng mục | Công Tuấn (md) | % công Tuấn | Số đầu việc | Quy đổi theo đơn giá BQ team |  | Nội dung cụ thể
Phân tích & spec | [5 empty] | Workshop SD/FI, mapping field 24 đối tượng, BRD, chốt open point, decision log
Kiến trúc & bảo mật | [5 empty] | Kiến trúc REST, JWT (token/refresh/role/phạm vi dữ liệu theo đối tác), logging API + Correlation-Id
Phát triển API | [5 empty] | Code/điều chỉnh/rà soát các API .NET (xem số API bên dưới), unit test, Swagger
Kiểm thử | [5 empty] | Test nhóm A/B/C, unit test tổng, bảo mật, SIT, UAT
Tài liệu & go-live | [5 empty] | API Integration Guide, runbook vận hành, deploy PRD, bàn giao
TỔNG CÔNG TUẤN
Chỉ số | Giá trị |  |  |  |  | Ý nghĩa
Số API Tuấn phụ trách | [5 empty] | Trên tổng số API của dự án
– trong đó API viết mới
– trong đó API điều chỉnh
– trong đó API có sẵn (rà soát + test)
Tổng số API dự án
Tỷ trọng công Tuấn / toàn dự án | [5 empty] | Gánh phần công này nhưng 0 đồng chi phí
Tỷ trọng chi phí Tuấn / ngân sách
Giá trị công Tuấn quy đổi (đơn giá BQ team) | [5 empty] | Phần chi phí dự án tiết kiệm được nhờ Tuấn không tính phí
3. NẾU KHÔNG CÓ TUẤN – phải thuê/giao người khác làm phần việc của Tuấn
Chi phí onboarding người thay thế (% công Tuấn) | 15% |  |  |  |  | Người mới phải nắm codebase hiện có, SAP DEV930, nghiệp vụ Tafico, 24 đối tượng SOW
Ngưỡng so sánh (triệu VNĐ) | 200
Công cần thay thế (md)
Phương án | Đơn giá (tr/md) | Chi phí thay Tuấn | Tổng chi phí dự án | Vượt ngưỡng 200tr | Kết luận | Tác động tiến độ
PA1 – Thuê theo đơn giá THẤP NHẤT trong team | [5 empty] | Phải tuyển + onboarding 3–5 ngày → trễ mốc M1 (04/11) và M2 (06/11)
PA2 – Thuê theo đơn giá BÌNH QUÂN team | [5 empty] | Như PA1
PA3 – Thuê SA/BA/.NET theo đơn giá techlead (Nam) | [5 empty] | Như PA1
PA4 – Giao Nam làm thêm phần của Tuấn
Đơn giá hòa vốn để vượt ngưỡng
4. GIÁ TRỊ NỀN TẢNG BACKEND ĐÃ CÓ (tái sử dụng – không tính vào chi phí)
Chỉ số | Giá trị |  |  |  |  | Ghi chú
Số API có sẵn + điều chỉnh
Công bình quân 1 API viết mới (md) | [5 empty] | Theo ước lượng WBS
Công nếu phải viết mới toàn bộ (md)
Công thực tế trong kế hoạch (md)
Công tiết kiệm (md) | [5 empty] | Chưa tính khung JWT, logging, idempotency, job nền, admin UI đã có
Giá trị tiết kiệm (đơn giá thấp nhất team) | [5 empty] | Cần xác nhận nguồn gốc nền tảng trước khi đưa vào hồ sơ
5. KẾT LUẬN